## Pizarra DB
Máquina | Actividad | Tipo | Personal | EJECUTOR | Cant. de personas | Tiempo estimado (h) | Insumos | Fecha de programación | Duración real | Comentarios | Estatus
Lavadora de botellas | Cambio de sello mecánico de bomba tk 2 |  | Mecánico |  |  |  | Sello mecánico 22 mm, silicón de alta temperatura | 2026-04-18 |  |  | Cerrado
Lavadora de botellas | Cambio de sello mecánico de bomba tk 1 |  | Mecánico |  |  |  |  | 2026-04-20 |  |  | Cerrado
Desecajonadora | Cambio de pistón de freno de cajas en entrada |  | Mecánico |  |  |  | Pistón DSBC-50-50 | 2026-04-20 |  |  | Cerrado
Lavadora de botellas | Enderezado de canastos | Correctivo | Operador | Daniel Marroquin |  | 5 |  | 2026-05-11 |  |  | Abierto
Lavadora de botellas | Reemplazo de eslabones de cadena principal |  | Operador |  |  |  |  | 2026-05-18 |  |  | Abierto
Lavadora de botellas | Cambio de retendores en caja reductora #1 |  | Mecánico |  |  |  | Retenedor 135x170x12 | 2026-04-17 |  |  | Cerrado
Desecajonadora | Inspección de guías de deslizamiento horizontal |  | Mecánico |  |  |  |  | 2026-04-20 |  |  | Cerrado
Transporte | Cambio de retenedores en motor B22 |  | Mecánico |  |  |  | Retenedores 50x80x10 | 2026-04-17 |  |  | Cerrado
Transporte | Cambio de retenedores en motor de rechazo |  | Mecánico |  |  |  | Retenedores 45x75x8 | 2026-04-17 |  |  | Cerrado
Transporte | Anclar pasarela de paletizadora al piso | N/A | Operador |  |  | 1 | Pernos de expasión 5/16", broca para concreto 5/16" | 2026-05-04 |  |  | cerrado
Llenadora | Limpieza de tolva y carrilera de corona | Preventivo | Operador | Moises Navas |  | 0.5 | Wipe, alcool/desinfectante inoloro | 2026-05-11 |  |  | Abierto
Lavadora de botellas | Instalación de visores de nivel de tanques | Correctivo | Mecánico | Melvin Olivorio |  | 2.5 | 12 niples1/2 3 m manguera 1/2 6 válvulas de bola 1/2 3 codos 1/2 3 Tes 1/2 6 Colas de garrobo 6 abrazaderas metálicas | 2026-05-11 |  | Se armó sistema de valvula para el nivel de agua de los tanques 1, 2 y 3 se observó varios niples y camisas que estaban soldados a los tanque con oxido se limpio con penetrante | Cerrado
Lavadora de cajas | Reparación de fuga de en bomba tk 2 | Correctivo | Mecánico |  |  | 0.5 |  | 2026-05-07 |  |  | Cerrado
Transporte | Enviar motorreductor B22 a calzar alojamiento con proveedor externo | Correctivo | Mecánico | RYSI |  | 12 |  | 2026-05-11 |  |  | cerrado
Despalet 300 | Aprete de prisioneros de las catarinas de ejes de elevación | Preventivo | Mecánico | Daniel Monterrosa, operador |  | 1 |  | 2026-05-11 |  | Se socaron prisioneros de catarina de elevación, se lubricó cadena de elevación y se apretaron tuercas de cadena de elevación se subió brazo de despaletizador de caja porque topaba en cabezal | Cerrado
Desecajonadora | Aprete de prisioneros de las catarinas de ejes de elevación | Preventivo | Mecánico | Daniel Monterrosa, operador |  | 1 |  | 2026-05-11 |  | Se alineo cabeza de catarina desalineada, se alineó, se lubricó cadena de elevacion, se alineó brazo de traslación porque rozaba en cabezal de desempacadora | Cerrado
Encajonadora | Aprete de prisioneros de las catarinas de ejes de elevación | Preventivo | Mecánico | Daniel Monterrosa, operador |  | 1 |  | 2026-05-11 |  | Se alineo catarina y se apretaron prisioneros flojos y se lubricó cadena de elevación y guías de seguidores de levas | Cerrado
Despalet 300 | Modificación de posición de brazo para sensor de posición vertical de cabezal de paletizadora | Correctivo | Mecánico |  |  | 3 |  | 2026-05-04 |  |  | Cerrado
Despalet 300 | Limpieza, lubricacion y re aprete de cadenas de rodillos en transportes de tarimas | Preventivo | Operador | Santos Pineda |  | 1.5 | Wippe, lubricante en spray | 2026-05-11 |  |  | Abierto
Palet | Limpieza, lubricacion y re aprete de cadenas de rodillos en transportes de tarimas | Preventivo | Operador | Armando García |  | 1.5 | Wippe, lubricante en spray | 2026-05-11 |  |  | Abierto
Despalet 300 | Lubricación y reaprete de guías y rodillos seguidores de levas de cabezal | Preventivo | Operador | Santos Pineda |  | 1 | Wippe, lubricante en spray | 2026-05-11 |  |  | Abierto
Palet | Lubricación y reaprete de guías y rodillos seguidores de levas de cabezal | Preventivo | Operador | Armando García |  | 1 | Wippe, lubricante en spray | 2026-05-11 |  |  | Abierto
Desecajonadora | Lubricación y reaprete de guías y rodillos seguidores de levas de cabezal | Preventivo | Operador | Robin Guardado |  | 1 | Wippe, lubricante en spray | 2026-05-11 |  | Se completó y se termino de ajustar a 750 y se probo con envase | Cerrado
Encajonadora | Lubricación y reaprete de guías y rodillos seguidores de levas de cabezal | Preventivo | Operador | Luis Ortiz |  | 1 | Wippe, lubricante en spray | 2026-05-11 |  | Se realizo ajuste y lubricacion ademas se realizo colocacion de arandelas a pernos de cabezales que se encontraban flojos en desencajonadora | Abierto
Lavadora de botellas | Limpieza de exceso de grasa en cumaceras | Preventivo | Operador | Yuvini |  | 0.5 | Desengrasate, wippe | 2026-05-11 |  |  | Abierto
Lavadora de botellas | Limpieza interna de barras de soda tanque #3 | Preventivo | Operador | Carlos Yuvini |  | 4 | Agua a presión, elemento punzante | 2026-05-11 |  |  | Abierto
Lavadora de botellas | Limpieza interna de tanque #3 | Preventivo | Operador | Carlos Yuvini |  | 3 | idrolavadora, químico de limpieza | 2026-05-11 |  |  | Abierto
Lavadora de botellas | Limpieza interna de tanque #2 |  | Operador |  |  |  |  | 2026-04-26 |  |  | Cerrado
Despalet 300 | Inspección de unidades de mantenimiento de aire, verificación de nivel de aceite | Preventivo | Operador |  |  | 0.5 | Aceite ISO para vaso lubricador | 2026-05-11 |  |  | Abierto
Despalet 150 | Inspección de unidades de mantenimiento de aire, verificación de nivel de aceite | Preventivo | Operador |  |  | 0.5 | Aceite ISO para vaso lubricador | 2026-05-11 |  |  | Abierto
Desecajonadora | Inspección de cabezal de tulipas, verificar estado de vastagos, tornillos huecos y gomas | Preventivo | Operador | Robin Guardado |  | 2 | Vastagos, campanas, tornillos huecos, gomas | 2026-05-11 |  |  | Cerrado
Desecajonadora | Inspección de unidades de mantenimiento de aire, verificación de nivel de aceite | Preventivo | Operador | Luis Ortiz |  | 0.25 | Aceite ISO para vaso lubricador | 2026-05-11 |  | Se reviso todo esta en orden con el aceite y sin fugas2 | Cerrado
Inspector | Inspección de unidades de mantenimiento de aire, verificación de nivel de aceite | Preventivo | Operador | Fernando Chavez |  | 0.25 | Aceite ISO para vaso lubricador | 2026-05-11 |  | Se realizo limpieza en estacion de paso, se quitaron residuos de grasa, se limpiaron bandas azules , se lavaron con desengrasante y cepillos, se revisó el estado y se encontraron en muy buen estado, se añadio platina en tramo de transporte que hacia falta en la parte del rechazo, se realizo limpieza de espejos | Cerrado
Llenadora | Inspección de pistones 26, 46, 29 | Correctivo | Operador | Luis Cornejo |  | 2 |  | 2026-05-11 |  |  | Cerrado
Llenadora | Inspección de unidades de mantenimiento de aire, verificación de nivel de aceite | Preventivo | Operador | Luis Cornejo |  | 0.5 | Aceite ISO para vaso lubricador | 2026-05-11 |  | Se realizo inspeccion, no se encontro alguna anomalia | Cerrado
Pasteurizador | Inspección de unidades de mantenimiento de aire, verificación de nivel de aceite | Preventivo | Operador | Leonel |  | 0.5 | Aceite ISO para vaso lubricador | 2026-05-11 |  |  | Cerrado
Encajonadora | Inspección de unidades de mantenimiento de aire, verificación de nivel de aceite | Preventivo | Operador |  |  | 0.5 | Aceite ISO para vaso lubricador | 2026-05-11 |  | Se realizo llenado de vasos de unidad de mantenimiento | Cerrado
Palet | Inspección de unidades de mantenimiento de aire, verificación de nivel de aceite | Preventivo | Operador |  |  | 0.5 | Aceite ISO para vaso lubricador | 2026-05-11 |  |  | Abierto
Despalet 300 | Limpieza general de máquina | Preventivo | Operador |  |  | 1 |  | 2026-05-11 |  |  | Abierto
Lavadora de botellas | Limpieza general de máquina | Preventivo | Operador |  |  | 1 |  | 2026-05-11 |  |  | Abierto
Lavadora de cajas | Limpieza general de máquina | Preventivo | Operador |  |  | 1 |  | 2026-05-11 |  |  | Abierto
Inspector | Limpieza general de máquina | Preventivo | Operador |  |  | 2 | Wipe de tela, alcool/solvente | 2026-05-11 |  | Se reviso estado de unidad de mantenimiento junto a Bryan Iglesias y se limpio filtro | Cerrado
Llenadora | Inspeccion cilindros elevadores 26, 29 y 47 | Correctivo | Operador |  |  | 2 | Wipe, llaves mixtas | 2026-05-11 |  | Inspeccion a piston 47 y 54, retenedores superiores dañados, se les hizo limpieza, pendiente cambiarlos | Cerrado
Llenadora | Limpieza profunda de máquina | Preventivo | Operador |  |  | 2 | Wipe de tela, alcool/solvente | 2026-05-11 |  | Orden realizada | Cerrado
Pasteurizador | Limpieza general de máquina | Preventivo | Operador |  |  | 12 | Wipe de tela, alcool/solvente | 2026-05-11 |  |  | Cerrado
Etiquetadora | Inspeccion de unidades de mantenimiento de aire, verificacion de nivel de aceite | Preventivo | Operador |  |  | 0.25 |  | 2026-05-11 |  |  | Abierto
Etiquetadora | Limpieza profunda de máquina | Preventivo | Operador |  |  | 2 | Wipe de tela, alcool/solvente | 2026-05-11 |  |  | Abierto
Inspector de etiqueta | Limpieza general de máquina | Preventivo | Operador |  |  | 2 | Wipe de tela, alcool/solvente | 2026-05-11 |  |  | Abierto
Desecajonadora | Limpieza general de máquina | Preventivo | Operador |  |  | 2 | Wipe de tela, alcool/solvente | 2026-05-11 |  | Se completo limpieza de grasa dañada por nueva | Cerrado
Encajonadora | Limpieza general de máquina | Preventivo | Operador |  |  | 2 | Wipe de tela, alcool/solvente | 2026-05-11 |  | Se completó limpieza general, se completaron los 4 cabezales que se encontraban desarmados se reemplazaron los 40 pernos de sujecion y se cambiaron tulipas ya que las originales no tenian o rings | Cerrado
Palet | Limpieza general de máquina | Preventivo | Operador |  |  | 2 | Wipe de tela, alcool/solvente | 2026-05-11 |  |  | Abierto
Transporte | Cambiar grapas de banda engomada de volteador de cajas | Correctivo | Mecánico | Melvin Olivorio |  | 1 | Grapas Alligator, martillo | 2026-05-11 |  |  | cerrado
Transporte | *Limpieza de cadenas tramo C | Preventivo | Operador | Aux 1 y Aux 2 |  | 4 | Agua, idrolavadora, botador cilindrico, jabón | 2026-05-08 |  |  | Abierto
Transporte | Limpieza de cadenas tramo H | Preventivo | Operador |  |  | 4 | Agua, idrolavadora, botador cilindrico, jabón | 2026-05-04 |  |  | Abierto
Transporte | *Limpieza de cadenas tramo F | Preventivo | Operador | Fernando Chavez |  | 4 | Agua, idrolavadora, botador cilindrico, jabón | 2026-05-08 |  |  | Abierto
Transporte | Mantenimiento a rodillos tensores de cadenas tramo H | Preventivo | Mecánico | Melvin Olivorio |  | 6 | Desengrasante, WD-40 | 2026-05-25 |  | Se realizo mantenimiento a los rodillos de cadena se encontraron algunos rodillos pegados se le aplico WD-40 | Cerrado
Pasteurizador | Instalación de válvulas de asiento inclinado de 1-1/2" | Correctivo | Mecánico | Jeremías Miranda |  | 6 | Niples de 1 1/2" NPT | 2026-05-11 |  |  | Abierto
Lavadora de botellas | *Inspeccion para limpieza de serpentines de vapor | Preventivo | Operador | Daniel Marroquin |  | 1 |  | 2026-05-11 |  |  | Cerrado
Lavadora de botellas | *Mantenimiento a serpentines de vapor, se debe realizar limpieza externa | Preventivo | Operador | Daniel Marroquin |  | 6 | Quimico para limpiar incrustaciones, cepillos de alambres y limpia pipas de alambre | 2026-05-11 |  |  | Abierto
Lavadora de botellas | Desconexion y re conexión de bomba de soda TK 3 | Correctivo | Electricista | Fernando Contreras |  | 0.5 |  | 2026-05-11 |  | Se desconecto bomba y se volvio a conectar despues de que la revisaron | Cerrado
Palet | Orden de cables dentro de JB paletizadora | Preventivo | Electricista | René |  | 12 |  | 2026-05-11 |  |  | Cerrado
Despalet 300 | Ordenamiento de cables dentro de JB despaletizadora de cajas | Preventivo | Electricista | René |  | 12 | Cinchos plásticos, señalizaciones | 2026-05-11 |  | Se realizo reordenamiento de cables en JB1 de despalet de botellas, despalet de cajas y paletizadora, queda en las mejores condiciones posibles | Cerrado
Lavadora de botellas | Cambio de sello mecánico de bomba de soda TK 3 | Correctivo | Mecánico | Daniel Monterrosa |  | 1 | sello mecánico de fuelle 22 mm carbono/cerámica/Buna | 2026-05-11 |  | Se instalo sello mecanico y se instalo bomba de lavadora de botella y se conecto se hicieron pruebas y siguio fugando bomba de lavadora de tanque 3 | Cerrado
Pasteurizador | Añadir dreno en entrada principal de vapor | Correctivo | Mecánico | Melvin Olivorio |  | 1 | Tee de inoxidable, 2 niples, codo y válvula de 1/2 | 2026-05-11 |  | Se instalo una valvula de bola para dreno, se utilizó camisas y niples de 1/2 y se coloco nuevo teflon en algunos acoples | Cerrado
Pasteurizador | *Inspección y limpieza de guías de malla transportadora de pasteurizador | Preventivo | Operador |  |  | 4 | Agua, químico de limpieza, cepillos | 2026-05-11 |  |  | Abierto
Pasteurizador | Realizar modificación en tolva para que la basura se recepcione correctamente en el basurero | Preventivo | Mecánico |  |  | 5 | Lámina de acero inoxidable, electrodos, aparato de soldar | 2026-05-07 |  |  | Cerrado
Etiquetadora | Fijar posición de cepillos y soportes 750 aplicando loctitte azul a los tornillos | Preventivo | Operador | Byron Ramos |  | 1 | Loctite 242 (Azul) | 2026-05-11 |  |  | Abierto
Despalet 300 | Conexión de donas eléctricas en gabinete de mezanine de envasado 440V | Correctivo | Electricista |  |  | 12 |  | 2026-05-11 |  |  | Cerrado
Etiquetadora | Montaje de pulmón de aire para etiquetadora | Correctivo | Mecánico |  |  | 1.5 |  | 2026-05-11 |  |  | Cerrado
Transporte | Girar chumacera de transporte de entrada a secador para que la grasera quede en posición de poder engrasar | Correctivo | Mecánico | Emilio Siguenza |  | 0.5 |  | 2026-05-11 |  | Se realizo el giro sin inconvenientes se lubrico cadena de transmisión y se realizo giro de puntos de lubricacion | Cerrado
Lavadora de botellas | Darle vuelta en sentido correcto a valvula proporcional | Correctivo | Mecánico | Melvin Olivorio |  | 0.5
Lavadora de botellas | Calibrar válvula proporcional del economizador | Preventivo | Electricista | Andrea Castro |  | 1 | Pinza amperimétrica Fluke | 2026-05-11 |  | Se tiro y conecto cable de señales de referencia que hacia falta al actuador, se hizo la revision y el actuador funcionaba en manual pero no se realizó prueba en automatico, se comenzo calibración pero fallo y se dejo igual que como estaba | Abierto
Llenadora | Lubricacion de distribuidor, pistones elevadores, chumacera de transporte de entrada y salida | Correctivo | Operador |  |  | 0.5 | Grasas para lubricación | 2026-05-11 |  | Se realizo engrase general de llenadora con sus grasas correspondientes | Cerrado
Pasteurizador | Colocar tapones en agujeros de termopozos | Correctivo | Operador | Leonel |  | 1 | Tapones ciegos de 1/2" | 2026-05-11 |  |  | Cerrado
Pasteurizador | Colocar tapón para recuperar válvula de 1/2" en intercambiador de vapor | Correctivo | Operador | William Canizalez |  | 1 | Tapón ciego de 1/2" | 2026-05-11 |  |  | Abierto
Pasteurizador | Desconexion de presostato de vapor en entrada principal | Preventivo | Electricista
Pasteurizador | Aislar presostato de vapor en entrada principal | Preventivo | Operador | William Canizalez |  | 1 | 1 Niple de 1/2" 1 Válvula de 1/2" | 2026-05-11 |  |  | Cerrado
Pasteurizador | Calibrar sensor de presión de agua en tubería de entrada | Preventivo | Electricista |  |  | 0.5 |  | 2026-05-11 |  |  | Abierto
Palet | Mover escalera 30 cm adelante | Correctivo | Mecánico | Daniel Marroquin |  | 2 | 8 pernos de expansión de 1/2" 1 broca de concreto de 1/2" | 2026-05-25 |  | No se realizo por falta de items | Abierto
Desecajonadora | Re apriete de pernos de cabezal #2 | Preventivo | Operador | Robin Guardado |  | 1 |  | 2026-05-11 |  |  | Cerrado
Lavadora de cajas | *Posicionar sonda de nivel en tanques 10 cm abajo | Correctivo | Mecánico | Jeremías Miranda |  | 2 | 2 Camisa inox de 1/2" 2 Tapón de 3/4" | 2026-05-08
Pasteurizador | Reparación de malla superior | Correctivo | Mecánico | Emilio Siguenza |  | 8 | Electrodo, almadana | 2026-05-25 |  |  | Abierto
Etiquetadora | Fabricacion de soporte para peine de aire | Correctivo | Mecánico | Jeremías Miranda |  | 4 | electrodo, tubo, peine, racor, manguera | 2026-05-25 |  |  | Abierto
Etiquetadora | Instalación de filtro regulador neumatico para peine | Preventivo | Mecánico | Jeremías Miranda |  | 1 | Reductor, filtro regulador midi | 2026-05-25 |  | No hubo retroalimentacion | Cerrado
General | Limpieza de paneles en mezzanine | Preventivo | Electricista | Fernando Contreras |  | 3 | Brocha, limpiador de contactos, wipe de tela, pines, cinchas plasticas | 2026-05-25 |  | Se limpio con limpiador de contacto y wipe y se pusieron tapaderas respectivas en cada uno | Cerrado
Transporte | Limpieza de tramo F | Correctivo | Operador | Daniel Marroquin |  | 3 |  | 2026-05-14 |  |  | Abierto
Transporte | Limpieza de tramo I | Correctivo | Operador | Leonel Vasquez |  | 3 |  | 2026-05-14 |  |  | Abierto
Transporte | Limpieza de tramo D | Correctivo | Operador | Daniel Monterrosa |  | 3 |  | 2026-05-14 |  |  | Abierto
Transporte | Limpieza de tramo C | Correctivo | Operador | Santos Pineda |  | 3 |  | 2026-05-14 |  |  | Abierto
Transporte | Limpieza de canaletas de todo el transporte y de drenajes desde despalet 150 hasta lavadora de botellas | Correctivo | Operador | Javier Cortez |  | 4 |  | 2026-05-14 |  |  | Abierto
Transporte | Limpieza de tramo H | Correctivo | Operador | Luis Cornejo |  | 3 |  | 2026-05-14 |  |  | Abierto
General | Limpieza de paneles en mezzanine | Preventivo | Electricista | René Rodriguez |  | 3 | Brocha, limpiador de contactos, wipe de tela, pines, cinchas plasticas | 2026-05-25 |  | Se realizo limpieza y orden de tableros del area del mezzanine. se enviaron fotos al grupo | Cerrado
Transporte | Mantenimiento a rodillos tensores de cadenas tramo salida de pasteurizador | Preventivo | Mecánico | Daniel Monterrosa |  | 5 | Desengrasante, WD-40 | 2026-05-25 |  | Se revisaron rodillos de transporte de cadena tensores, todos estaban buenos no están pegados ni duros, se re apretaron balancines de sensores que estaban flojos y se alinearon los que estaban torcidos | Cerrado
General | Instalación de muebles para taller | Mejora | Mecánico | Jeremías Miranda |  | 3 | Taladro, Anclas para tablaroca, tornillos | 2026-05-25 |  | Faltaron insumos | Abierto
Transporte | Instalacion de seguro en motor salida de lavadora a inspector | Correctivo | Mecánico | Jeremías Miranda |  | 1 | Seguro, pinza quita seguros | 2026-05-25 |  | No hubo retroalimentacion | Cerrado
Despalet de cajas | Modificacion de baranda lateral de mesa giratoria de cajas | Correctivo | Mecánico | Daniel Monterrosa |  | 1 | Taladro, machuelo | 2026-05-25 |  | Se machuelio ya que la tuerca estaba sobada y se instalaron pernos nuevos y quedo fija la guarda y se fijo baranda de seguridad de maquina ya que estaba floja se hicieron bases para instalar | Cerrado
Inspector de nivel de botella llena | Orden y limpieza de panel de control de transporte | Preventivo | Electricista | Fernando Contreras |  | 5 | Brocha, limpiador de contactos, wipe de tela, pines, cinchas plasticas | 2026-05-25 |  | Se ordenó y limpio todo y se pusieron sus tapaderas | Cerrado
Etiquetadora | Orden y limpieza de panel de mando en etiquetadora | Preventivo | Electricista | Andrea Castro |  | 5 | Brocha, limpiador de contactos, wipe de tela, pines, cinchas plasticas | 2026-05-25 |  |  | Abierto
Transporte | Revisión de Sprocket motor #2 | Correctivo | Mecánico | Emilio Siguenza |  | 1 | Saca pin, martillo, sprocket Z21 | 2026-06-01 |  | Los sprocket estaban en buen estado, el eje se habia movido, desmontamos cadenas y alineamos sprocket y eje dejando todo en su lugar, se cargo el transporte con envase Regia 330ml y funciono bien | Cerrado
Transporte | Verificación de tags de motor con CCM | Correctivo | Electricista | Fernando Contreras |  | 5 | Cinta aislante, marcador, planos electricos | 2026-06-01 |  | Se identificaron la mayoria y se vio falla de la ultima vez y se resolvió con ayuda de Mayron y Raul, se necesita etiquetadora para poner respectiva numeración | Cerrado
Despalet de botellas | Modificación de topes de regia 750ml | Correctivo | Mecánico | Jeremías Miranda |  | 2 | Taladro de banco, topes de Regia 750, broca | 2026-06-01 |  | No se realizo modificación en topes ya que se hizo una mejor inspeccion de la falla y se ajustaron guias de transporte y sensores de parada de tarima, se ajustaron presiones de aire tambien se anclo tope de tarima en area de carga | Cerrado
Despalet de botellas | Modificacion de soportes de sensor en centrador | Correctivo | Mecánico | Melvin Olivorio |  | 5 | Perfiles acero inox, pulidora, aparato de soldar | 2026-06-01 |  | Se modifico soporte de platina hacia un lado para utilizar solo agujero de platina y asi poder utilizar perno con tuerca en vez de base con rosca | Cerrado
Despalet de botellas | Modificación de altura de guia blanca en transporte de tarima | Correctivo | Mecánico | Emilio Siguenza |  | 3 | Lainas de acero inox, pulidora, aparato de soldar | 2026-06-01 |  | Se colocaron alzas para subir guias de transporte de palet, se ancló tope de palet en sector terminal de carga, se probó palet 150 y no dio problema | Cerrado
Etiquetadora | Montaje de nuevo soporte para sensor de Videojet | Correctivo | Mecánico | Melvin Olivorio |  | 3 | Pulidora, broca, perneria, sensor | 2026-06-01 |  | Se fabricaron nuevas bases para soporte de sensor y se perforó agujero chino para tener mejor calibracion de sensores | Cerrado
Etiquetadora | Conexion de sensor FDC NPN | Correctivo | Electricista | Fernando Contreras |  | 1 | Cinta aislante, sensor NPN | 2026-06-01 |  | Se dejó puesto sensor pero no se terminó por pruebas de etiquetadora ya quedo listo para ajustar altura | Cerrado
Llenadora | Limpieza de tolva y carrilera de corona | Preventivo | Operador | Luis Cornejo |  | 1 | Wipe, alcohol 70 | 2026-06-01 |  |  | Abierto
Despalet 300 | Limpieza, lubricacion y re aprete de cadenas de rodillos en transportes de tarimas | Preventivo | Operador | Santos Pineda |  | 1 | Wipe, grasa para seguidores de leva | 2026-06-01 |  | Se re apreto todos los pernos y se lubricó cadenas | Cerrado
Palet | Limpieza, lubricacion y re aprete de cadenas de rodillos en transportes de tarimas | Preventivo | Operador | Erick Luna |  | 1 | Wipe, grasa para seguidores de leva | 2026-06-01 |  | Se realizó lubricacion de cadenas de transporte de tarimas, tambien se lubrico los rodos de la mesa | Cerrado
Despalet 300 | Lubricación y reaprete de guías y rodillos seguidores de levas de cabezal | Preventivo | Operador | Santos Pineda |  | 1 | Wipe, grasa para seguidores de leva | 2026-06-01 |  | No se realizo por falta de tiempo | Abierto
Palet | Lubricación y reaprete de guías y rodillos seguidores de levas de cabezal | Preventivo | Operador | Erick Luna |  | 1 | Wipe, grasa para seguidores de leva | 2026-06-01 |  | Se hizo limpieza de grasa de cabezal de maquina y despues se volvio a engrasar correctamente, tambien se realizo un re apriete de tuercas de brazo desplazador | Cerrado
Encajonadora | Lubricación y reaprete de guías y rodillos seguidores de levas de cabezal | Preventivo | Operador | Robin Guardado |  | 1 | Wipe, grasa para seguidores de leva | 2026-06-01 |  | Se realizo re aprete y limpieza de grasa más lubricación de guias y rodillos | Cerrado
Llenadora | Lubricacion semanal de llenadora | Preventivo | Operador | Luis Cornejo |  | 1 | Grasas Celerol, Wipe de tela | 2026-06-01 |  |  | Abierto
Despalet 300 | Aprete de prisioneros de las catarinas de ejes de elevación | Preventivo | Operador | Santos Pineda |  | 1 | Juego de llaves mixtas, juego de llaves Allen | 2026-06-01 |  | no se realizo por falta de tiempo ya que se realizo aprete de pernos de rodillos de todas las mesas y de transporte de tarimas se lubricaron cadenas tambien y por la tarde se estuvo haciendo pruebas en la despalet de botellas | Abierto
Desecajonadora | Aprete de prisioneros de las catarinas de ejes de elevación | Preventivo | Operador | Robin Guardado |  | 1 | Juego de llaves mixtas, juego de llaves Allen | 2026-06-01 |  | Trabajo realizado | Cerrado
Encajonadora | Aprete de prisioneros de las catarinas de ejes de elevación | Preventivo | Operador | Robin Guardado |  | 1 | Juego de llaves mixtas, juego de llaves Allen | 2026-06-01 |  | Trabajo realizado | Cerrado
Encajonadora | Montaje de enfiladores nuevos San Martin | Preventivo | Mecánico | Emilio Siguenza |  | 3 | Juego de llaves mixtas, lima plana, pulidora | 2026-06-01 |  | Se apoyó a los compañeros operadores colocando los enfiladores nuevos se colocaron segun diagrama que nos proporcionó Luis Cabrera | Cerrado
Transporte | Inspección de motor B23 | Correctivo | Mecánico | Emilio Siguenza |  | 4 | Juego botador cilindrico, martillo de bola, juego de llaves mixtas | 2026-06-01 |  | Se desmonto el motor para poder mover el eje ya que se habia desplazado un poco se apretaron los prisioneros ya que estaban flojos, colocando en su puesto el eje | Cerrado
Palet | Aprete de prisioneros de las catarinas de ejes de elevación | Correctivo | Operador | Erick Luna |  | 1 | Llaves Allen, fijador de rosca, wipe | 2026-06-01 |  | Se hizo un re aprete de tornillos y tuercas de prisioneros | Cerrado
EBI | Instalación de aclimatador nuevo en panel de potencia | Correctivo | Electricista | René Rodriguez |  | 1 |  | 2026-06-04 |  |  | Abierto
Etiquetadora | Revisión de JOG de seguridad y sensor de enclavamiento de compuertas | Correctivo | Electricista | Andrea Cruz |  | 3 |  | 2026-06-05 |  |  | Abierto
Transporte | Revisión de balancines en tramo H e I | Correctivo | Mecánico | Melvin Olivorio |  | 4 |  | 2026-06-05 |  |  | Abierto
Lavadora de Cajas | Instalar tapadera de motor de bomba de lavadora de cajas | Correctivo | Electricista | René Rodriguez |  | 0.5 |  | 2026-06-04 |  |  | Abierto
Pasteurizador | Soldar eslabones sueltos en malla de cama superior | Correctivo | Mecánico | Emilio Siguenza |  | 6 |  | 2026-06-08 |  | Se realizo la soldadura de eslabones de malla, unicamente uno no se pudo rescatar por lo tanto se soldo directamente a la base del candado | Cerrado
Transporte | Inspección de sprockets y re apriete de guías en tramo H | Correctivo | Mecánico | Nestor Rivera |  | 1 |  | 2026-06-04 |  |  | Abierto
Transporte | Colocar tapa en todas las canaletas de la línea | Correctivo | Electricista | René Rodriguez |  | 10.5 |  | 2026-06-04 |  |  | Abierto
Lavadora de Botellas | Inspección de nivel de aceite en cajas reductoras principales de máquina | Preventivo | Mecánico | Nestor Rivera |  | 3 |  | 2026-06-05 |  |  | Abierto
Lavadora de Botellas | Corte de guías de levas de descarga | Correctivo | Mecánico | Nestor Rivera |  | 0.25 |  | 2026-06-04 |  |  | Abierto
Transporte | Inspección de sprockets y re apriete de guías en tramo I | Correctivo | Mecánico | Nestor Rivera |  | 1 |  | 2026-06-04 |  |  | Abierto
Transporte | Inspección de nivel de aceite de motorreductores tramo A, C y D | Correctivo | Mecánico | Nestor Rivera |  | 3 |  | 2026-06-04 |  |  | Abierto
Lavadora de Botellas | Limpieza externa de bombas #1, #2 y #3 de tanques de soda | Correctivo | Mecánico | Nestor Rivera |  | 1.5 |  | 2026-06-04 |  |  | Abierto
Transporte | Inspección de nivel de aceite de motorreductores tramo F | Correctivo | Mecánico | Nestor Rivera |  | 1 |  | 2026-06-04 |  |  | Abierto
Transporte | Instalación de balancines en tramo de bajada de paster a entrada de ETQ | Correctivo | Mecánico | Melvin Olivorio |  | 2 |  | 2026-06-05 |  |  | Abierto
Transporte | Inspección de cadena, sprockets, guías y balancines en tramo I y J | Correctivo | Mecánico | Nestor Rivera |  | 3 |  | 2026-06-05 |  |  | Abierto
Etiquetadora | Instalación de conexión Tee en toma de agua | Correctivo | Mecánico | Nestor Rivera |  | 0.2 |  | 2026-06-05 |  |  | Abierto
Etiquetadora | Instalación de flauta sopladora de collarín de Regia (Preguntar a Mario Escalante) | Correctivo | Mecánico | Melvin Olivorio |  | 1 |  | 2026-06-05 |  |  | Abierto
Paletizadora | Cambiar manómetro de unidad de mantenimiento | Correctivo | Mecánico | Nestor Rivera |  | 0.15 |  | 2026-06-05 |  |  | Abierto
Lavadora de Botellas | Inspeccion de mallas extractoras de etiqueta | Preventivo | Mecánico | Nestor Rivera |  | 1 |  | 2026-06-08 |  | Se revisaron mallas de lavadora, tanque #1, #2 y #4 esta en buen estado, eslabones, malla, piñones y candados. Malla del tanque #3 necesita tensar por bolsa que se le hace, no se puede tensar porque el tensor ya topo y hay que cortar cadena para poder cortar, hacen falta candados | Cerrado
Lavadora de Botellas | Cambio de guias de desliz de malla extractor #1 | Correctivo | Mecánico | Nestor Rivera |  | 3 |  | 2026-06-08 |  | Quedará pendiente programación, necesario conseguir medio candados | Abierto
Despalet 300 | Fabricación de tope de mesa de descarga (Preguntar a Erick Lopez) | Correctivo | Mecánico | Nestor Rivera |  | 2 |  | 2026-06-08 |  | Se fabricó tope para cajas, tambien hay bases para empernar ya queda instalado | Cerrado
Transporte | Arreglar guía de baranda y soldar unión de baranda en entrada a pasteurizador en motor B26 | Correctivo | Mecánico | Melvin Olivorio |  | 2 |  | 2026-06-08 |  |  | Abierto
Transporte | Rectificar, colocar tapas y limpiar canaletas de línea vidrio | Correctivo | Electricista | René Rodriguez |  | 6 |  | 2026-06-08 |  |  | Abierto
Pasteurizador | Colocar sensor nuevo en entrada a pasteurizador cama superior y verificar que no quede expuesto | Correctivo | Electricista | Andrea Castro |  | 1.5 |  | 2026-06-08 |  | Sensores se instalaron en la malla inferior, se les colocó silicon rojo a ambos, se cambiaron los sensores de la encajonadora para utilizarlos en el pasteurizador, se realizaron varias pruebas con diferentes sensores para ver si funcionaban. Ya no hay sensores de ese tipo para reemplazar | Cerrado
Lavadora de cajas | Inspección de estado de unidad de mantenimiento | Correctivo | Electricista | Andrea Castro |  | 1 |  | 2026-06-08 |  | La unidad se encontro en funcionamiento sin fugas | Cerrado
Lavadora de botellas | Limpieza de canaletas superior en lavadora de botellas | Correctivo | Electricista | Andrea Castro |  | 4 |  | 2026-06-08 |  |  | Abierto
Lavadora de botellas | Colocar bulones a peines faltantes y montarlos en máquina | Correctivo | Operador | Daniel Marroquin |  | 3 |  | 2026-06-08 |  | Que se programe el enderezado de los canastos que estan pandos para la instalación en la máquina | Abierto
Lavadora de botellas | Realizar pruebas con enguiador de botellas en mesa de entrada | Correctivo | Operador | Daniel Marroquin |  | 3 |  | 2026-06-08 |  | Se probo la mesa de carga con envase para hacerle las pruebas en enguiador de botellas de entrada LVB | Abierto
Despalet 300 | Inspeccionar y re apretar prisioneros de catarinas de carro de elevación | Preventivo | Operador | Santos Pineda |  | 2 |  | 2026-06-08 |  | Se revisaron prisioneros de catarinas de elevacion | Cerrado
Despalet 150 | Inspeccionar y re apretar prisioneros de catarinas de carro de elevación | Preventivo | Operador | Elias Shico |  | 2 |  | 2026-06-08 |  | Se verifico aprietes de prisioneros de caratina y se encontraron en buen estado | Cerrado
Palet | Inspeccionar y re apretar prisioneros de catarinas de carro de elevación | Preventivo | Operador | Erick Lopez |  | 2 |  | 2026-06-08 |  |  | Abierto
Despalet 300 | Engrase de seguidores de leva en carro de desplazamiento vertical y horizontal | Preventivo | Operador | Santos Pineda |  | 1 |  | 2026-06-08 |  | Se realizo limpieza de despaletizadora de botellas de cabezal y de guias de estructura se utilizo espatula para remover grasa sucia y todo residuo que tenia despues se le aplico desengrasante y se limpio con wipe | Cerrado
Despalet 150 | Engrase de seguidores de leva en carro de desplazamiento vertical y horizontal | Preventivo | Operador | Elias Shico |  | 1 |  | 2026-06-08 |  | Se limpio con wipe y desengrasante toda las guias de cabezal de la despalet de botella con espatula se quito todos los excesos de grasa Se lubrico cadenas de desplazamiento del cabezal y se verifico el apriete de prisioneros de catarina | Cerrado
Palet | Engrase de seguidores de leva en carro de desplazamiento vertical y horizontal | Preventivo | Operador | Erick Lopez |  | 1 |  | 2026-06-08 |  |  | Abierto
Encajonadora | Engrase de seguidores de leva en carro de desplazamiento vertical y horizontal | Preventivo | Operador | Javier Cortez |  | 1 |  | 2026-06-08 |  | Se realizo cambio en desenca de grasa mala por grasa buena, se lubricaron y se apretaron pernos para una mayor seguridad en la hora de operar la máquina | Cerrado
Desencajonadora | Engrase de seguidores de leva en carro de desplazamiento vertical y horizontal | Preventivo | Operador | Javier Cortez |  | 1 |  | 2026-06-08 |  | Se realizo cambio de grasa mala por grasa buena y se realizo limpieza de vidrio quebrado que se encontraba debajo de la maquina y se apretaron pernos para mayor seguridad para el operador | Cerrado
Encajonadora | Re apriete de pernos de cabezal de tulipas | Preventivo | Operador | Luis Ortiz |  | 1 |  | 2026-06-08 |  | Se realizo cambio de desenca de 750 a 330 se repararon fugas en cabezales de bastagos quebrados pernos de sujeción quebrados | Cerrado
Desencajonadora | Re apriete de pernos de cabezal de tulipas | Preventivo | Operador | Luis Ortiz |  | 1 |  | 2026-06-08 |  | Se realizo reparación de fugas de vastagos y pernos de sujeción quebrados se repararon mangueras de aire cortadas y se completaron cabezales desarmados | Cerrado
Llenadora | Lubricacion semanal de llenadora | Preventivo | Operador | Moises / Robin |  | 1 |  | 2026-06-08 |  | Orden realizada | Cerrado
Llenadora | Overhaul a pistones elevadores estacion de llenado 1 - 5 | Preventivo | Operador | Moises / Robin |  | 4 |  | 2026-06-08 |  | Se debe de reprogramar | Abierto
Llenadora | Revisión de alimentacion y estado de electrovalvula de paso de agua de pinzas de rinser | Correctivo | Electricista |  |  | 3 | Modulo de valvulas neumaticas AS-i | 2026-06-13 |  |  | Cerrado
Lavadora de botellas | Enderezado de canastos faltantes en lavadora y montar en máquina | Correctivo | Operador | Carlos Yuvini |  | 6 | Bulones M12 | 2026-06-22 |  | Se realizó enderezado de peines que se encontraba desalineado ademas se cambiaron espárragos que se encontraron con desgaste lo que provocaba que los canastos se desalinearan por lo cual se pandean se trabajaron 12 canastos | En proceso
Transporte | Cambio de retenedores para motores B05, B09, B10, B44, C09, C17 y C18 | Correctivo | Mecánico | Nestor Rivera |  | 6 | Retenedores 45x75x8 | 2026-06-22 |  | No se realizó por falta de repuestos | Abierto
Transporte | Cambio de aceite general de motorreductores de transporte de botellas | Correctivo | Mecánico | Nestor Rivera |  | 6 | Aceite Mobil 220 | 2026-06-22 |  |  | Abierto
Pasteurizador | Inspeccion de tuberías, empaques de juntas y duchas de tanque #5 | Correctivo | Mecánico |  |  | 5 |  | 2026-06-13 |  |  | Cerrado
Pasteurizador | Modificación de guía de entrada en pasteurizador por botellas caídas | Correctivo | Mecánico |  |  | 3 |  | 2026-06-22 |  |  | Abierto
Despalet de caja | Inspección de atascos de rodillos mesa de descarga | Correctivo | Mecánico | Nestor Rivera |  | 2 |  | 2026-06-22 |  |  | Abierto
Lavadora de botellas | Colocación de punteras a canastos | Correctivo | Operador | Carlos Yuvini |  | 4 |  | 2026-06-22 |  | No se puso ninguna puntera de los nuevos porque no son de las medidas adecuadas Se fue extrayendo punteras de los peines que tenemos en mal estado para ir cubriendo el deficit | Cerrado
Lavadora de botellas | Revisión de válvulas mariposa de drenos LVB | Correctivo | Mecánico | Nestor Rivera |  | 1 |  | 2026-06-22 |  |  | Abierto
Llenadora | Instalación de sensores de puerta AS-i | Correctivo | Mecánico | Fernando Contreras |  | 1.5 |  | 2026-06-22 |  | Se puso un sensor de la puerta entrada del rinser y se confirmo que quedara bien Se intentó poner maestro AS-i pero no se pudo se intento con ayuda de Josue Sinergia y Carrillo pero queda pendiente Queda pendiente poner las demas puertas por tema de ajuste en llenadora | Cerrado
Etiquetadora | Rebaje de borde de placa de protección de caja reductora de tornillo sinfin | Correctivo | Mecánico | Jeremías Miranda |  | 1 |  | 2026-06-22 |  | Se realizó un desgaste tipo bisel a uno de los perfiles de la placa rectangular | Cerrado
Llenadora | Revisión de freno de motor elevador de carrusel superior de coronador | Correctivo | Eléctrico | Jeremías Miranda |  | 2 |  | 2026-06-22 |  |  | Abierto
Pasteurizador | Revisión de ruedas de retorno en transporte de motor B25 y B26 | Correctivo | Mecánico | Emilio Siguenza |  | 2 |  | 2026-06-22 |  |  | Abierto
Lavadora de botellas | Revisión de sensor de nivel de tanques de lavadora de botella | Preventivo | Electricista | Andrea Castro |  | 2 |  | 2026-06-22 |  | Se cambió la posción de los cables de conexión de los sensores, actualmente los tanques estan llenos y se muestran como tal. Las borneras no estan dañadas y el cable se encuentra en buen estado. | Cerrado
Despalet de caja | Limpieza y lubricación de cadena de rodillos de transporte de tarimas | Preventivo | Operador | Santos Pineda |  | 2 |  | 2026-06-22 |  | * Se limpio el transporte de tarimas, se desengraso la cadena que arrastra los rodillos, ocupando desengrasante y wipe dejando limpio, luego se le aplicó lubricantes SLM2-5 * Se limpió guía de cabezal y se engrasó | Cerrado
Despalet de caja | Limpieza y lubricación de guías de deslizamiento de rodillos seguidores de leva de cabezal | Preventivo | Operador | Santos Pineda |  | 2 |  | 2026-06-22 |  | Se quitó grasa vieja ocupando wipe, desengrasante y una espátula luego se aplicó grasa nueva y se lubricó guías de deslizamiento del cabezal | Cerrado
Desencajonadora | Limpieza y lubricación de guías de deslizamiento de rodillos seguidores de leva de cabezal | Preventivo | Operador | Luis Ortiz |  | 2 |  | 2026-06-22 |  |  | Abierto
Desencajonadora | Revisión de fugas en cabezales de tulipas Regia 750ml | Preventivo | Operador | Luis Ortiz |  | 2 |  | 2026-06-22 |  |  | Abierto
Desencajonadora | Apriete de tuercas de sujeción de vástagos en cabezales de Regia 750ml | Preventivo | Operador | Luis Ortiz |  | 2 |  | 2026-06-22 |  |  | Abierto
Desencajonadora | Revisión de conectores de sensores y borneras en paneles Electricistas | Preventivo | Electricista | Andrea Castro |  | 1 |  | 2026-06-22 |  | Se realizo limpieza en paneles Electricistas de JB1 de cada tramo de transporte y sus sensores. Se utilizo limpiador de contacto | Cerrado
Inspector de envase | Limpieza de vidrios protectores, espejos de reflexión y poleas de correa | Preventivo | Operador | Fernando chavez |  | 2 |  | 2026-06-22 |  | Se realizo inspeccion visual pero es necesario limpiarlo con paños de microfibra | Cerrado
Inspector de envase | Inspeccionar correas de transporte | Preventivo | Operador | Fernando Chavez |  | 2 |  | 2026-06-22 |  | Se desmontaron correas de estación de paso Se lavaron con agua, desengrasante y cepillo para extraer la grasa y suciedad Se secaron y luego se lubricaron con grasa krones 7007 Se montaron Se revisaron y se observan en buen estado | Cerrado
Inspector de envase | Limpieza e inspección de sensores y conectores | Preventivo | Electricista | Fernando Contreras |  | 1 |  | 2026-06-22 |  | Se realizo limpieza en paneles Electricistas de JB1 de cada transporte y sensores. Se utilizo limpiador de contacto | Cerrado
Inspector de envase | Inspeccionar el nivel de lubricante del engrasador | Preventivo | Mecánico | Fernando Chavez |  | 0.15 |  | 2026-06-22 |  | Se limpió y lubricó cadena principal de conjunto de accionamiento de fajas de estacion de paso | Cerrado
Llenadora | Lubricación de placa central de boquillas de engrase | Preventivo | Operador | Moises Navas |  | 4 |  | 2026-06-22 |  |  | Abierto
Llenadora | Reemplazo de componentes de cilindros elevadores 1-5 | Preventivo | Operador | Moises Navas |  | 6 |  | 2026-06-22 |  |  | Abierto
Pasteurizador | Revisión de sensores de temperatura en tanques de calentamiento | Preventivo | Electricista | Andrea Castro |  | 1 |  | 2026-06-22 |  | Se revisa la resistencia de los sensores de temperatura, todos marcaron 112 ohm | Cerrado
Pasteurizador | Revisión de grasa en baleros principales de malla | Preventivo | Mecánico | Emilio Siguenza |  | 1 |  | 2026-06-22 |  |  | Abierto
Pasteurizador | Inspección de tuberías de lluvias | Preventivo | Operador | William Canizalez |  | 1 |  | 2026-06-22 |  | Se realizó inspección de tubería de tanque 5 y duchas por baja presión de agua encontrando que habia un trapo obstruido. Se ajustó transporte para Regia 750 Se lavaron los inyectores de la lavadora de cajas y se les dio mantenimiento a cada uno | Cerrado
Etiquetadora | Limpieza de almohadillas, cilindros de transferencia y tulipas de carrusel | Preventivo | Operador | Byron Ramos |  | 2 |  | 2026-06-22 |  | Se realizo limpieza inspeccion y lubricacion a cilindros de transferencia, encontrando las esponjas con desgaste se procedió a realizar una capa con silicón rojo para alargar la vida util, se realizó lubricación de cilindro de transferencia hasta sacar grasa sucia, se lubricaron resortes de leva interna y resortes externos. Se realizo inspeccion a palpadores, encontrado palpadores de collarín rasgados de un mismo lado, se verificó que estuvieran pegados y queda pendiente pedir repuestos. Cepillos se encuenran en condiciones aceptables | Cerrado
Etiquetadora | Inspección de sistema de lubricación automatico | Preventivo | Operador | Nestor Rivera |  | 3 |  | 2026-06-22 |  |  | Abierto
Etiquetadora | Lubricación de eje motriz de tornillo sinfin de entrada | Preventivo | Operador | Edwin Carcamo |  | 3 |  | 2026-06-22 |  | Se desmontó tornillo sinfin. Se inspeccionó si presentaba daño el Nylon Se lubrico Cardan manualmente con gracera debido a que maquina no hacia su ciclo automatizado de lubricación y engrase. Se limpio exceso de grasa vieja y se rellenó con grasa nueva. El trabao fue realizado bajo supervisión de Mario Escalante y también se encontro desgaste en manguito rotador de tornillo sinfin | Cerrado
Encajonadora | Limpieza y lubricación de guías de deslizamiento de rodillos seguidores de leva de cabezal | Preventivo | Operador | Luis Ortiz |  | 2 |  | 2026-06-22 |  |  | Abierto
Encajonadora | Revisión de fugas en cabezales de tulipas Regia 750ml | Preventivo | Operador | Luis Ortiz |  | 2 |  | 2026-06-22 |  |  | Abierto
Encajonadora | Apriete de tuercas de sujeción de vástagos en cabezales de Regia 750ml | Preventivo | Operador | Luis Ortiz |  | 2 |  | 2026-06-22 |  |  | Abierto
Encajonadora | Revisión de conectores de sensores y borneras en paneles Electricistas | Preventivo | Electricista | Andrea Castro |  | 1 |  | 2026-06-22 |  | Se revisaron sensores de la empacadora, los sensores estan en funcionamiento, solamente un sensor de posición de pistón no funciona y se encuentra puenteado, el piston es del centrador de cajas. | Cerrado
Paletizadora | Limpieza y lubricación de cadena de rodillos de transporte de tarimas | Preventivo | Operador | Armando Garcia |  | 2 |  | 2026-06-22 |  | Se limpio cadenas de transporte con brocha y desengrasante, se engraso y se verifico que los piñones estuvieran alineado con las cadenas. | Cerrado
Paletizadora | Limpieza y lubricación de guías de deslizamiento de rodillos seguidores de leva de cabezal | Preventivo | Operador | Armando Garcia |  | 2 |  | 2026-06-22 |  | Se removió la grasa en mal estado con espatula y wipe luego se engrasó de nuevo Se lavo las cadenas internas del cabezal con broca y desengrasante para posteriormente engrasar de nuevo | Cerrado
Transporte | Inspeccion de balancines y transportadores tramo despalet botella - EBI | Preventivo | Mecánico | Emilio Siguenza |  | 3 |  | 2026-06-24 |  |  | Abierto
Transporte | Inspeccion de balancines y transportadores tramo de EBI - PTZ | Preventivo | Mecánico | Emilio Siguenza |  | 3 |  | 2026-06-24 |  |  | Abierto
Lavadora de botellas | Enderezado de 32 canastos torcidos y cambio de espárragos | Correctivo | Operador | Daniel Marroquin |  | 4 |  | 2026-07-06 | 9 horas | Se realizo el enderezado de 23 cangilones y se inspeccionaron todos los de la maquina, solo queda pendiente punteras | EN PROCESO
Lavadora de botellas | Enderezar 6 canastos torcidos fuera de la máquina | Correctivo | Mecánico | Emilio / Jeremías |  | 8 |  | 2026-06-26 |  |  | Abierto
Etiquetadora | Lubricación de eje excéntrico de tornillo sinfín | Preventivo | Operador | Cárcamo |  | 3 |  | 2026-07-06 | 2 horas | Se realizo inspeccion y limpieza en eje motriz de tornillo sinfin y en eje de cardan encontrado en el eje de la salida de la etiquetadora exceso de moho, se limpio y lijo para lubricarlo y alargar la vida de este | CERRADO
Etiquetadora | Engrase de sistema de accionamiento principal | Preventivo | Mecánico | Nestor Rivera |  | 3 |  | 2026-07-06 |  |  | CERRADO
Lavadora de botellas | Soldar plataforma de tanques de enjuague final | Correctivo | Mecánico |  |  | 3 |  | 2026-07-06
Encajonador | Colocar tuercas de seguridad a espárragos de marco centrador | Correctivo | Operador |  |  | 0.25 |  | 2026-07-06 |  | No se realizo porque se necesitan tuercas M12 paso 1.25 | Abierto
Desencajonador | Colocar tuercas de seguridad a espárragos de marco centrador | Correctivo | Operador |  |  | 0.25 |  | 2026-07-06 |  | No se realizo porque se necesitan tuercas M12 paso 1.25 | Abierto
Desencajonador | Anclar guarda de seguridad perimetral | Correctivo | Mecánico |  |  | 2 |  | 2026-07-06 |  |  | EN PROCESO
Lavadora de botellas | Inspeccionar válvula de vaciado de tanque de soda | Correctivo | Operador |  |  |  |  | 2026-07-06
Transporte | Revisar tramo de rechazo por qué no se puede ajustar | Correctivo | Mecánico |  |  |  |  | 2026-07-06
Etiquetadora | AGUJERO PASADO A TORNILLO SINFIN PARA APRETAR MANGUITO 750 | PREVENTIVO | SERVICIO EXT |  |  |  |  | 2026-06-26
Despaletizadora 150 | LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN GUIAS DE SEGUIDOR LEVA CABEZAL | Preventivo | Operador |  |  | 2 |  | 2026-07-06 |  | Reprogramado | Abierto
Despaletizadora 150 | LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE RODILLOS TRANSP TARIMAS | Preventivo | Operador |  |  | 2 |  | 2026-07-06 |  | Reprogramado | Abierto
Despaletizadora 150 | INSPECCION SISTEMA NEUMATICO CABEZAL | Preventivo | Electrico |  |  | 2 |  | 2026-07-06 | 1.5 horas | Se encontro fuga en el racor de uno de los cilindros y se realizo el cambio correspondiente, también se re apretó silenciador | CERRADO
Despaletizadora 300 | LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN GUIAS DE SEGUIDOR LEVA CABEZAL | Preventivo | Operador |  |  | 2 |  | 2026-07-06 |  | Reprogramado | Abierto
Despaletizadora 300 | LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE RODILLOS TRANSP TARIMAS | Preventivo | Operador |  |  | 2 |  | 2026-07-06 |  | Reprogramado | Abierto
Despaletizadora 300 | INSPECCION SISTEMA NEUMATICO CABEZAL | Preventivo | Electrico |  |  | 2 |  | 2026-07-06 | 1 hora | Se re apretaron racores de cilindro del centrador de despalet de botellas y se les coloco teflon | CERRADO
Paletizadora | LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN GUIAS DE SEGUIDOR LEVA CABEZAL | Preventivo | Operador |  |  | 2 |  | 2026-07-06 |  |  | CERRADO
Paletizadora | LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE RODILLOS TRANSP TARIMAS | Preventivo | Operador |  |  | 2 |  | 2026-07-06 |  | Se hizo ajuste a transporte de tarima y se limpio | CERRADO
Paletizadora | INSPECCION SISTEMA NEUMATICO EMPUJADOR DE CAJAS Y TOPES | Preventivo | Electrico |  |  | 2 |  | 2026-07-06 | 1 hora | Se cambio racor de cilindro del empujador porque presentaba fugas y se realizo re aprete del otro racor | CERRADO
Desempacadora
Desempacadora
Desempacadora
Desencajonador | Revisión de fugas en cabezales de tulipas Suprema 330ml | Preventivo | Operador |  |  | 1 |  | 2026-07-06 | 5 horas |  | CERRADO
Desencajonador | Apriete de tuercas de sujeción de vástagos en cabezales de Suprema 330ml | Preventivo | Operador |  |  | 1 |  | 2026-07-06 | 2 HORAS |  | CERRADO
Desencajonador | INSPECCION SISTEMA NEUMATICO CABEZAL | Preventivo | Electrico |  |  | 2 |  | 2026-07-06 | 1 hora | Se re apretó mangueras de cada uno y los de tope de entrada y salida de caja estaban flojos y quedaron ajustados | CERRADO
Desencajonador | Limpieza y lubricación de guías de deslizamiento de rodillos seguidores de leva de cabezal | Preventivo | Operador |  |  | 2 |  | 2026-07-06 | 2 horas |  | CERRADO
Encajonador | Revisión de fugas en cabezales de tulipas Suprema 330ml | Preventivo | Operador |  |  | 1 |  | 2026-07-06 | 4 horas |  | CERRADO
Encajonador | Apriete de tuercas de sujeción de vástagos en cabezales de Suprema 330ml | Preventivo | Operador |  |  | 1 |  | 2026-07-06 | 2 horas |  | CERRADO
Encajonador | INSPECCION SISTEMA NEUMATICO CABEZAL | Preventivo | Electrico |  |  | 2 |  | 2026-07-06 | 1 hora | Se utilizó teflon para tapar fugas en conectores de pistones de cabezales y se apreto mangueras ya que tenian fuga quedo completo | CERRADO
Encajonador | Limpieza y lubricación de guías de deslizamiento de rodillos seguidores de leva de cabezal | Preventivo | Operador |  |  | 2 |  | 2026-07-06 | 2 horas |  | CERRADO
Inspector de envase | Limpieza de vidrios protectores, espejos de reflexión y poleas de correa | Preventivo | Operador |  |  | 0.5 |  | 2026-07-06 | 1.3 horas | Se limpió cuidadosamente todos los espejos y camaras con toalla de microfibra | CERRADO
Inspector de envase | Inspeccionar correas de transporte | Preventivo | Operador |  |  | 2 |  | 2026-07-06 | 3 horas | Se lavaron las correas de estacion de paso con cepillo y desengrasante para quitar el exceso de grasa | CERRADO
Inspector de envase | INSPECCION SISTEMA NEUMATICO | Preventivo | Electrico |  |  | 2 |  | 2026-07-06 | 1 hora | Se limpio con desengrasante cada una y se vieron mangueras y se encuentran en buen estado | CERRADO
Inspector de envase | LIMPIEZA Y LUBRICACION SISTEMA DE ACC | Preventivo | Operador |  |  | 1 |  | 2026-07-06 | 2 horas | Se limpio y lubrico cadena principal, se limpio toda la superficie exterior con Ecoshine y usando lija 1000 para remover el exceso de oxido, se limpio desde el inspector hacia llenadora y parte superior de transporte | CERRADO
Llenadora | Revisión freno motor cabezal coronador | Correctivo | Electrico |  |  | 4 |  | 2026-07-06 | 4 horas | Se rearmó el feno ya que se le habia quitado un componente, se calibro y se probó queda funcionando correctamente, todos los componentes electricos se encuentran en buen estado | CERRADO
Llenadora | Lubricación quincenal | Preventivo | Operador |  |  | 6 |  | 2026-07-06 |  |  | Abierto
Llenadora | Mantenimiento cilindros elevadores 1-5 | Correctivo | Mecánico |  |  | 6 |  | 2026-07-06 | 7 horas | Se bajaron los pistones del 3 al 7 ya que las placas no permiten llevar un orden en especifico se necesita cambiar todos los pernos de sujeción de los pistones son dos por pistón | CERRADO
Pasteurizador | Limpieza de transporte salida de PAST a SECADOR | Preventivo | Operador |  |  | 6 |  | 2026-07-06 | 5.5 horas | Se quitaron todas las cadenas y se lavo todo lo que es el transporte guias y cadenas Se limpio transporte con espuma | CERRADO
Pasteurizador | Inspección malla superior e inferior | Preventivo | Operador |  |  | 2 |  | 2026-07-06 |  |  | Abierto
Lavadora de cajas | Limpieza de JETS de lavado | Preventivo | Operador |  |  | 2 |  | 2026-07-06 | 2 horas | Se revisaron los jets para ver si no estaban tapados, se lavo tanques de los filtros y se limpiaron canaletas de la lavadora de cajas | CERRADO
Lavadora de cajas | Limpieza interna de lavadora | Preventivo | Operador |  |  | 2 |  | 2026-07-06 | 2 horas | Se lavaron los 2 tanques principales de la lavadora de cajas | CERRADO
Etiquetadora | Limpieza de almohadillas, cilindros de transferencia y tulipas de carrusel | Preventivo | Operador |  |  | 2 |  | 2026-07-06 | 3 horas | Se realizo limpieza a tulipas suprema, limpieza a cilindro de transferencia, se lubrico y engraso cilindros | CERRADO
Etiquetadora | Colocar pin roll a guias de gaviotas para formato 330 | Preventivo | Mecánico |  |  | 1 |  | 2026-07-06 |  |  | CERRADO
Pasteurizador | Mantenimiento a guias laterales de barandas tramo salida PAST a SECADOR | Correctivo | Operador |  |  | 2 |  | 2026-07-06 | 0.5 horas | Se coloco guia lateral del transporte de la salida del paster | CERRADO
Lavadora de botellas | Instalar valvula de corte a filtro de tanque 3 | Correctivo | Mecanico |  |  | 8 |  |  |  |  | ABIERTO
Desencajonador | Revisión de fugas en cabezales de tulipas Suprema 330ml | Preventivo | Operador |  |  | 2 |  | 2026-07-13 | 1 | Se detectaron fugas y se repararon dejando lista para trabajar | CERRADO
Desencajonador | Apriete de tuercas y prisionero de brazo de traslacion y seguidor de leva de cabezal de elevacion | Preventivo | Operador |  |  | 2 |  | 2026-07-13 | 1 | Se reapretaron todas las tuercas | CERRADO
Desencajonador | Limpieza y lubricación de guías de deslizamiento de rodillos seguidores de leva de cabezal | Preventivo | Operador |  |  | 2 |  | 2026-07-13 | 1 | Se limpio grasa mala y se lubrico con grasa buena | CERRADO
Desencajonador | REVISION DE NIVEL DE ACEITE DE MOTORREDUCTOR DE CABEZAL DE ELEVACION | Correctivo | Mecánico |  |  | 3 |  | 2026-07-13 | 2 | Se les cargó aceite, no tienen fuga | CERRADO
Despaletizadora 150 | LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN GUIAS DE SEGUIDOR LEVA CABEZAL | Preventivo | Operador |  |  | 2 |  | 2026-07-13 | 2 | Con la espatula se quito grasa sucia de guias de cabezal luego se le aplico grasa nueva | CERRADO
Despaletizadora 150 | LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE RODILLOS TRANSP TARIMAS | Preventivo | Operador |  |  | 2 |  | 2026-07-13 | 2 | Se limpió cadena de transporte luego se le aplico lubricación nueva y engrase a cabezal dejando todo en buenas condiciones | CERRADO
Despaletizadora 150 | RE APRETE DE PRISIONEROS DE CABEZAL DE ELEVACION | Preventivo | Operador |  |  | 2 |  | 2026-07-13 | 1 | Se reviso aprete de tuercas, algunas se encontraron falta de aprete se les dio su aprete quedando todas en buen estado | CERRADO
Despaletizadora 150 | Perforar agujeros chinos en soporte de motorreductor de traslación de cabezal hacia mesa de descarga | Correctivo | Mecánico |  |  | 4 |  | 2026-07-13 |  | No se realizó por trabajos en cartonero en conjunto a SAn Martin, se reprogramara para 20/07/2026 | REPROGRAMAR
Despaletizadora 300 | LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN GUIAS DE SEGUIDOR LEVA CABEZAL | Preventivo | Operador |  |  | 2 |  | 2026-07-13 | 2 | Se limpio guias de cabezal con espatula se puso grasa nueva | CERRADO
Despaletizadora 300 | LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE RODILLOS TRANSP TARIMAS | Preventivo | Operador |  |  | 2 |  | 2026-07-13 | 2 | Se limpio toda la grasa vieja con wipe de tela luego se puso grasa nueva | CERRADO
Despaletizadora 300 | RE APRETE DE PRISIONEROS DE CABEZAL DE ELEVACION | Preventivo | Operador | 2 |  | 2 |  | 2026-07-13 | 1 | Se revisó aprete de tuercas se encontro todo bien | CERRADO
Encajonador | Revisión de fugas en cabezales de tulipas Suprema 330ml | Preventivo | Operador |  |  | 2 |  | 2026-07-13 | 1 | Se limpio la grasa en mal estado y se puso grasa en buen estado | CERRADO
Encajonador | Apriete de tuercas y prisionero de brazo de traslacion y seguir de leva de cabezal de elevacion | Preventivo | Operador |  |  | 2 |  | 2026-07-13 | 1 | Se reapretaron todas tuercas para mayor seguridad | CERRADO
Encajonador | Limpieza y lubricación de guías de deslizamiento de rodillos seguidores de leva de cabezal | Preventivo | Operador |  |  | 2 |  | 2026-07-13 | 1 | Se limpio la grasa en mal estado y se puso grasa en buen estado | CERRADO
Encajonador | REVISION DE NIVEL DE ACEITE DE MOTORREDUCTOR DE CABEZAL DE ELEVACION | Correctivo | Mecánico |  |  | 3 |  | 2026-07-13 | 2 | Se cargó aceite, no presenta fuga | CERRADO
Etiquetadora | Engrase de sistema de accionamiento manual | Preventivo | Mecánico |  |  | 5 |  | 2026-07-13 | 4 | Se lubrica pero solo se le aplica 1/2 libra de grasa eraa todo lo que habia en bodega del Celerol L7001 | CERRADO
Etiquetadora | LIMPIEZA DE TRANSPORTE DE SALIDA DE ETIQUETADORA HASTA ENCAJONADORA | Preventivo | Operador |  |  | 4 |  | 2026-07-13 | 6 | Se realizo desmontaje de cadenas transporte salida etiquetadora hasta entrada encajonadora, se realizo limpieza e inspeccion todo ok, se montaron cadena y se probo transporte | CERRADO
Etiquetadora | Revision de presión entre palpador y cilindro de goma | Preventivo | Operador |  |  | 3 |  |  |  | NO SE REALIZO POR FALTA DE TIEMPO, SE REPROGRAMARA 20/07/26 | REPROGRAMAR
Inpector de envase | Inspeccion de conectores de sensores de maquina | Correctivo | Electrico |  |  | 2 |  | 2026-07-13 |  |  | CERRADO
Inspector de envase | Desmontaje de cadena y limpieza transporte de salida de inspector a entrada de llenadora | Preventivo | Operador |  |  | 8 |  | 2026-07-13 | 5 | Se abrieron cadenas de salida de EBI hacia llenadora, se lavaron y revisaron guias laterales, piñones y eslabones de cadena de los cuales no se reportan daños. Se lavo canaleta en tramo de llenadora hacia desague Se termino de limpiar exterior de maquina para eliminar oxido | CERRADO
Lavadora de botellas | Inspeccion de ruta electrica parado de sistema de carga y descarga | Preventivo | Electrico |  |  | 4 |  | 2026-07-13 |  | NO SE PUDO REALIZAR POR FUNCIONAMIENTO Y PRUEBAS DE MAQUINA, SE REPROGRAMARA PARA MTTO 20/07/26 | REPROGRAMAR
Lavadora de botellas | Inspeccion de ruta electrica parado de panel de fuerza y control | Preventivo | Electrico |  |  | 4 |  | 2026-07-13 |  | NO SE PUDO REALIZAR POR FUNCIONAMIENTO Y PRUEBAS DE MAQUINA, SE REPROGRAMARA PARA MTTO 20/07/26 | REPROGRAMAR
Lavadora de botellas | Inspeccion de ruta electrica detenido de extractor de etiqueta 1 | Preventivo | Electrico |  |  | 2 |  | 2026-07-13 | 2 | Se utilizo megger para las respectivas revisiones | CERRADO
Lavadora de botellas | Inspeccion de ruta electrica detenido de extractor de etiqueta 2 | Preventivo | Electrico |  |  | 2 |  | 2026-07-13 | 2 | Se utilizo megger para las respectivas revisiones | CERRADO
Lavadora de botellas | Inspeccion de ruta electrica detenido de extractor de etiqueta 3 | Preventivo | Electrico |  |  | 2 |  | 2026-07-13 | 2 | Se utilizo tester de aislamiento | CERRADO
Lavadora de botellas | Inspeccion de ruta electrica detenido de extractor de etiqueta 4 | Preventivo | Electrico |  |  | 2 |  | 2026-07-13 | 2 | Se utilizo tester de aislamiento | CERRADO
LLenadora | Lubricación quincenal | Preventivo | Operador | 6 |  | 6 |  | 2026-07-13 | 4 | Orden realizada | CERRADO
Llenadora | Lubricación quincenal | Preventivo | Operador |  |  | 12 |  | 2026-07-13 | 4 | Puntos de lubricación: Distribuidor de gases Distribuidor de cerveza Distribuidor de rinser Engrase de cardanes de tornillos sinfin entrada de rinser y entrada de llenadora Limpieza carrilera y bajada de corona | CERRADO
Llenadora | Mantenimiento cilindros elevadores 25 al 30 | Correctivo | Mecánico |  |  | 12 |  | 2026-07-13 | 12 | Se revisaron pistones del #25 al #32 en total fueron 8 pistones revisados | CERRADO
Despaletizadora 150 | Modificar sistema de ajuste de tensión de fajas de traslación del cabezal | Correctivo | Mecánico |  |  | 4 |  |  |  |  | ABIERTO
Llenadora | Colocación de pin roll a guías plásticas de cuello de salida de coronador | Correctivo | Mecánico |  |  | 2 |  | 2026-07-13 |  | No se realizó por trabajos en cartonero en conjunto a SAn Martin, se reprogramara para 20/07/2026 | REPROGRAMAR
Llenadora | Instalación de relé bobina 230VAC para electrovalvula | Correctivo | Electrico |  |  | 1 |  | 2026-07-13 | 1.5 | Se instaló relé que fue proporcionado, se realizaron pruebas y queda funcionando bien | CERRADO
Llenadora | Inspección de guía L Clip transporte de entrada a carrusel de llenado | Correctivo | Mecánico |  |  | 2 |  | 2026-07-13 |  |  | ABIERTO
Paletizadora | LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN GUIAS DE SEGUIDOR LEVA CABEZAL | Preventivo | Operador |  |  | 2 |  | 2026-07-13 | 2 | FINALIZADO | CERRADO
Paletizadora | LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE RODILLOS TRANSP TARIMAS | Preventivo | Operador |  |  | 2 |  | 2026-07-13 | 2 | FINALIZADO | CERRADO
Llenadora | Revisión de guia L Clip en transporte de entrada a carrusel de llenado | Preventivo
Paletizadora | RE APRETE DE PRISIONEROS DE CABEZAL DE ELEVACION | Preventivo | Operador |  |  | 2 |  | 2026-07-13 | 2 | FINALIZADO | CERRADO
Paletizadora | Limpieza, inspeccion y engrase de sistema de traccion mesa de carga de caja | Preventivo | Mecánico |  |  | 2 |  | 2026-07-13 | 4 | Se encontró que la cadena estaba floja, se tensó nuevamente y se engrasó | CERRADO
Pasteurizador | Re aprete de pernos de balancines y enderezamiento transporte de salida pasteurizador | Correctivo | Operador |  |  | 1 |  | 2026-07-13 |  | FINALIZADO | CERRADO
Pasteurizador | Desmontaje de cadena y limpieza transporte de salida de llenadora hasta motor B24 | Preventivo | Operador |  |  | 6 |  | 2026-07-13 |  |  | ABIERTO
Desencajonador | INSPECCION DE JB DE DESEMPACADORA | Preventivo | Electrico |  |  | 2 |  | 2026-07-13 | 0.5 | La JB1 de la maquina se reviso y no se encontraron cables mojados, ni flijos ni corroidos. De igual forma se reviso el gabinete de la pantalla y los componentes se encontraban bien sin señas de humedad ni corrosión | CERRADO
Encajonador | INSPECCION DE JB DE EMPACADORA | Preventivo | Electrico |  |  | 2 |  | 2026-07-13 | 0.5 | La JB1 de la máquina se encuentra en buen estado, sin señas de que se haya mojado por la lluvia. De igual forma el gabinete de la pantalla se encuentra en buen estado, no se presenta corrosión ni componentes mojados | CERRADO
Llenadora | COLOCACION DE GUIA PIN ROLL A GUIA BLANCA DE CORONADOR | Correctivo | Mecanico | 2 | 1 | 1 |  | 2026-07-20 |  |  | CERRADO
Llenadora | Mantenimiento a cilindros elevadores de 33 - 43 | Correctivo | Mecanico |  | 2 | 12 |  | 2026-07-20 | 12 | Se realizo mantenimiento a 11 pistones del 36 al 46 luego del mantenimiento procedimos al montaje de los mismos y tambien al montaje de los que se realizaron el dia viernes 17/07 haciendo un montaje total de 22 pistones elevadores | CERRADO
Transporte LAVBOT a EBI | Mantenimiento a motor B12 | Correctivo | Mecanico |  | 1 | 1 |  | 2026-07-20 |  |  | CERRADO
Transporte LAVBOT a EBI | Mantenimiento a motor B11 | Correctivo | Mecanico |  | 1 | 1 |  | 2026-07-20 |  |  | CERRADO
Transporte LLN a PAST | Colocar seguro Omega para eje 40 y perforar eje para que prisionero no se mueva | Correctivo | Mecanico |  | 1 | 0.75 |  | 2026-07-20 |  |  | CERRADO
Llenadora | Lubricacion semanal de llenadora | Preventivo | Operador |  | 1 | 4 |  | 2026-07-20 | 4 | * Lubricacion distribuidor de gases * Lubricacion distribuidor de cerveza * Lubricacion Rinser * Lubricacion de cardanes tornillo sinfin entrada y salida de equipo | CERRADO
Etiquetadora | Inspección de presión entre palpador y cilindro de goma | Preventivo | Operador |  | 1 | 0.75 |  | 2026-07-20 |  | Con la ayuda de don Mario Escalante se reviso y rectifico palpadores y cilindro engomador encontrando una leve desviacion en los palpadores de Suprema VNR. Se ajusto cilindro se probo con rtiqueta y quedo solventado | CERRADO
Despaletizadora 300 | LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN GUIAS DE SEGUIDOR LEVA CABEZAL | Preventivo | Operador |  | 1 | 0.5 |  | 2026-07-27 |  |  | ABIERTO
Despaletizadora 300 | LUBRICACION DE ROTULA DE CILINDROS NEUMATICOS | Preventivo | Operador |  | 1 | 0.33 |  | 2026-07-27 |  |  | ABIERTO
Despaletizadora 300 | VERIFICACION DE DESGASTE BANDA DE GOMA | Preventivo | Operador |  | 1 | 0.33 |  | 2026-07-27 |  |  | ABIERTO
Despaletizadora 300 | INSPECCION DE RODAMIENTOS DE 80 RODILLOS (2 MIN POR RODILLO) | Preventivo | Operador |  | 1 | 2 |  | 2026-07-27 |  |  | ABIERTO
Despaletizadora 300 | LIMPIEZA Y LUBRICACION CADENA DE RODILLO | Preventivo | Operador |  | 1 | 0.75 |  | 2026-07-27 |  |  | ABIERTO
Despaletizadora 300 | LIMPIEZA, AJUSTE Y COMPROBACION DE FUNCIONAMIENTO DE SENSORES Y REFLECTIVOS DE MAQUINA | Preventivo | Operador |  | 1 | 1 |  | 2026-07-27 |  |  | ABIERTO
Desencajonadora | REVISION Y CIERRE DE FUGAS EN TULIPAS DE CABEZAL | Preventivo | Operador |  | 1 | 2 |  | 2026-07-27 |  |  | ABIERTO
Desencajonadora | VERFICIACION DE PIÑONES EN MESA DE ENTRADA TRANSPORTE | Preventivo | Operador |  | 1 | 1.5 |  | 2026-07-27 |  |  | ABIERTO
Desencajonadora | VERIFICACION Y REPARACION DE POLEAS DE RETORNO EN MESA DE ENTRADA TRANSPORTE | Preventivo | Operador |  | 1 | 1 |  | 2026-07-27 |  |  | ABIERTO
Desencajonadora | INSPECCION DE EJE DE FRENO DE CAJAS | Preventivo | Operador |  | 1 | 0.25 |  | 2026-07-27 |  |  | ABIERTO
Desencajonadora | VERIFICAR JUEGO EN ROTULA CILINDRO FRENO DE CAJAS | Preventivo | Operador |  | 1 | 0.25 |  | 2026-07-27 |  |  | ABIERTO
Encajonadora | REVISION DE FUGAS EN TULIPAS DE CABEZAL | Preventivo | Operador |  | 1 | 2 |  | 2026-07-27 |  |  | ABIERTO
Encajonadora | VERFICIACION DE PIÑONES EN MESA DE ENTRADA TRANSPORTE | Preventivo | Operador |  | 1 | 1.5 |  | 2026-07-27 | 2 |  | CERRADO
Encajonadora | VERIFICACION DE POLEAS DE RETORNO EN MESA DE ENTRADA TRANSPORTE | Preventivo | Operador |  | 1 | 1 |  | 2026-07-27 |  |  | ABIERTO
Encajonadora | INSPECCION DE EJE DE FRENO DE CAJAS | Preventivo | Operador |  | 1 | 0.25 |  | 2026-07-27 |  |  | ABIERTO
Encajonadora | VERIFICAR JUEGO EN ROTULA CILINDRO FRENO DE CAJAS | Preventivo | Operador |  | 1 | 0.25 |  | 2026-07-27 |  |  | ABIERTO
Lavadora de botellas | INSPECCION DE TURBINA EXTRACTOR DE GASES 1 | Preventivo | Mecanico |  | 2 | 8 |  | 2026-07-20 |  |  | CERRADO
Lavadora de botellas | VERIFICAR DESGASTE,FIJACIONES Y REPARAR GUIAS CURVAS DE ENTRADA | Preventivo | Operador |  | 1 | 1 |  | 2026-07-20 | 0.83 | Se realizo segun orden | CERRADO
Lavadora de botellas | VERIFICAR DESGASTE, FIJACIONES Y REPARAR DEDOS DE CARGA | Preventivo | Operador |  | 1 | 1 |  | 2026-07-20 | 0.83 | Se realizó según orden | CERRADO
Lavadora de botellas | DESTAPONADO DE INYECTORES DE DUCHAS DE TANQUES 1 Y 3 | Preventivo | Operador |  | 1 | 2 |  | 2026-07-20 | 0.83 | Realizado segun orden | Cerrado
Lavadora de botellas | VERIFICACION DE ESTADO DE CORTINAS DE GOMA | Preventivo | Operador |  | 1 | 1 |  | 2026-07-20 | 0.83 | Las cortinas están en buen estado | Cerrado
Pasteurizador | LIMPIEZA INTERNA DE TANQUES | Preventivo | Operador |  | 2 | 2 |  | 2026-07-27 |  |  | CERRADO
Pasteurizador | VERIFICAR ESTADO DE LLUVIAS DE MALLA | Preventivo | Operador |  | 1 | 0.33 |  | 2026-07-27 |  |  | CERRADO
Paletizadora | LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN GUIAS DE SEGUIDOR LEVA CABEZAL | Preventivo | Operador |  | 1 | 1 |  | 2026-07-27 |  |  | ABIERTO
Paletizadora | LUBRICACION DE ROTULA DE CILINDROS NEUMATICOS | Preventivo | Operador |  | 1 | 0.33 |  | 2026-07-27 |  |  | ABIERTO
Paletizadora | VERIFICACION DE DESGASTE BANDA DE GOMA | Preventivo | Operador |  | 1 | 0.33 |  | 2026-07-27 |  |  | ABIERTO
Paletizadora | INSPECCION DE RODAMIENTOS DE 46 RODILLOS (2 MIN POR RODILLO) | Preventivo | Operador |  | 1 | 2 |  | 2026-07-27 |  |  | ABIERTO
Paletizadora | LIMPIEZA Y LUBRICACION CADENA DE RODILLO | Preventivo | Operador |  | 1 | 0.75 |  | 2026-07-27 |  |  | ABIERTO
Paletizadora | LIMPIEZA, AJUSTE Y COMPROBACION DE FUNCIONAMIENTO DE SENSORES Y REFLECTIVOS DE MAQUINA | Preventivo | Operador |  | 1 | 1 |  | 2026-07-27 |  |  | ABIERTO
Despaletizadora 300 | VERIFICACION DE NIVEL DE ACEITE MOTORREDUCTOR ELEVACION | Preventivo | Mecanico |  | 1 | 1.5 |  | 2026-07-20 |  |  | CERRADO
Paletizadora | VERIFICACION DE NIVEL DE ACEITE MOTORREDUCTOR ELEVACION | Preventivo | Mecanico |  | 1 | 1.5 |  | 2026-07-20 |  |  | CERRADO
Desencajonadora | REVISION DE ESTADO DE CILINDROS NEUMATICOS, ELECTROVALVULAS Y MANGUERAS | Preventivo | Electrico |  | 1 | 1 |  | 2026-07-20 | 1 | Todo se encuentra en buen estado solo se limpio con WD-40 | CERRADO
Encajonadora | REVISION DE ESTADO DE CILINDROS NEUMATICOS, ELECTROVALVULAS Y MANGUERAS | Preventivo | Electrico |  | 1 | 1 |  | 2026-07-20 | 1 | Se probo electrovalvula y tenia cable flojo se apreto y limpió | CERRADO
Lavadora de botellas | REVISION DE CABLE POR CORTOCIRCUITOS EN BORNERA K2641 PANEL DE FUERZA Y MANDO | Preventivo | Electrico |  | 1 | 1 |  | 2026-07-20 | 1 | Se revisó cable de guarda y contactor y se re apreto | CERRADO
Lavadora de botellas | REVISION DE ESTADO DE CONECTORES DE SENSORES DE EQUIPO | Preventivo | Electrico |  | 1 | 0.75 |  | 2026-07-20 | 1 | Se quito conectores se limpiaron con limpiador de contacto y se revisaron conexiones estan bien solo se cambio uno por muy viejo | CERRADO
Encajonadora | REVISION DE ESTADO DE CONECTORES DE SENSORES DE EQUIPO | Preventivo | Electrico |  | 1 | 0.75 |  | 2026-07-20 |  | SE REPROGRAMARA PARA OTRA PARADA PROGRAMADA DEL EQUIPO PARA REALIZAR MTTO 27/07/2026, NO SE REALIZO POR INCAPACIDAD DE ANDREA CASTRO Y FERNANDO CON RENE SE ESTUVO APOYANDO EN CONEXION CARTONERO | reprogramar
Desencajonadora | REVISION DE ESTADO DE CONECTORES DE SENSORES DE EQUIPO | Preventivo | Electrico |  | 1 | 0.75 |  | 2026-07-20 |  | SE REPROGRAMARA PARA OTRA PARADA PROGRAMADA DEL EQUIPO PARA REALIZAR MTTO 27/07/2026, NO SE REALIZO POR INCAPACIDAD DE ANDREA CASTRO Y FERNANDO CON RENE SE ESTUVO APOYANDO EN CONEXION CARTONERO | reprogramar
Despaletizadora 300 | REVISION DE ESTADO DE CONECTORES DE SENSORES DE EQUIPO | Preventivo | Electrico | 2 | 1 | 0.75 |  | 2026-07-20 |  | SE REPROGRAMARA PARA OTRA PARADA PROGRAMADA DEL EQUIPO PARA REALIZAR MTTO 27/07/2026, NO SE REALIZO POR INCAPACIDAD DE ANDREA CASTRO Y FERNANDO CON RENE SE ESTUVO APOYANDO EN CONEXION CARTONERO | reprogramar
Paletizadora | REVISION DE ESTADO DE CONECTORES DE SENSORES DE EQUIPO | Preventivo | Electrico |  | 1 | 0.75 |  | 2026-07-20 |  | SE REPROGRAMARA PARA OTRA PARADA PROGRAMADA DEL EQUIPO PARA REALIZAR MTTO 27/07/2026, NO SE REALIZO POR INCAPACIDAD DE ANDREA CASTRO Y FERNANDO CON RENE SE ESTUVO APOYANDO EN CONEXION CARTONERO | reprogramar
Etiquetadora | LUBRICAR EL EJE MOTRIZ DEL TORNILLO SINFIN DE LA ZONA DE ENTRADA | Preventivo | Operador |  | 1 | 0.5 |  | 2026-07-20 |  | Se realizo lubricacion y limpieza a tornillo sinfin, también se procedió a quitar rebaba a tornillo sinfin, se lubrico eje central se desmontó y se volvió a colocar se probó y trabajó correctamente. | CERRADO
Etiquetadora | LUBRICAR LOS RODAMIENTOS DE LOS PORTAENVASES DE LA MESA PORTAENVASE | Preventivo | Operador |  | 1 | 1 |  | 2026-07-20 |  | Se inspeccionó cada plato giratorio (porta botella) encontrado todo perfectamente lubricado sin daños o golpes por botellas u operaciones erraticas, tambien se rectifico que ningun perno o tornillo estuvieje flojo o dañado | CERRADO
Etiquetadora | LUBRICAR HUSILLO DEL SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA | Preventivo | Operador |  | 1 | 0.5 |  | 2026-07-20 |  | Se engraso punto de lubricacion elevador de altura. Se aplico 5 bombeos (se giro la maquina) para mayor eficiencia al bombear grasa | CERRADO
LLenadora | LIMPIEZA DE CILINDROS ELEVADORES 44- 55 | Preventivo | Operador |  |  | 2
Lavadora de botellas | INSTALACION DE 3 CANASTOS | Preventivo | Operador |  | 2 | 1 |  | 2026-07-20 | 0.83 | Se montaron los 3 canastos, quedan pendientes 2 para cerrar hueco | Cerrado
Despaletizadora 300 | CABLEADO Y CONEXION DE CARTONERO | Preventivo | Electrico |  | 1 | 8 |  | 2026-07-20 |  |  | CERRADO
Llenadora | INSPECCION NEUMATICA DE CORONADOR | Preventivo | Electrico |  | 1 | 0.75 |  | 2026-07-27 | 1 | COMPONENTES NEUMATICOS EN BUEN ESTADO | CERRADO
TRP LAVBOT A EBI | ENVIO DE MOTOR B11 A MANTENIMIENTO POR CAMBIO DE RODAMIENTOS | Preventivo | TALLER EXT |  |  | 12 |  | 2026-07-27 |  |  | CERRADO
TRP LAVBOT A EBI | ENVIO DE MOTOR B09 A MANTENIMIENTO POR RECTIFICADO DE EJE | Preventivo | TALLER EXT |  | 1 | 12 |  | 2026-08-05 |  |  | CERRADO
TRP DPL CAJ A DESENCA | INSPECCION Y LIMPIEZA DE GUIAS Y CADENAS DE TRANSPORTE | Preventivo | Operador |  | 2 | 3 |  | 2026-07-27 | 5.5 | SE REALIZO LIMPIEZA PERO SE NECESITAN MAS DE 1 PERSONA PARA EL TRABAJO YA QUE CUESTA DESMONTAR Y MONTAR LAS CADENAS | CERRADO
TRP ENCA A PLT | INSPECCION Y LIMPIEZA DE GUIAS Y CADENAS DE TRANSPORTE | Preventivo | Operador |  | 2 | 3 |  | 2026-07-27 |  | NO SE REALIZO POR FALTA DE TIEMPO | CERRADO
Llenadora | LUBRICACION SEMANAL DE LLENADORA | Preventivo | Operador |  | 1 | 10 |  | 2026-07-27 | 4.5 | SE REALIZO LUBRICACION SEGUN ORDEN. ADEMAS SE REALIZO CAMBIO DE PRESENTACION DE PRESENTACION EN LLENADORA. SE APOYO AL DESMONTAJE Y MONTAJE DE PISTONES | CERRADO
Llenadora | MANTENIMIENTO A CILINDROS ELEVADORES DEL 14 AL 24 | Correctivo | Mecanico |  | 2 | 9 |  | 2026-07-27 | 8 | SE EJECUTO MANTENIMIENTO COMPLETO A LOS PISTONES DE LLNADORA DEL 14 AL 24. AL MOMENTO DE MONTAR NOS AYUDO OPERADOR DE LLENADORA | CERRADO
TRP ENCA A PALET | CAMBIO DE RETENEDOR POR FUGA MOTOR C18 | Correctivo - ID157 | Mecanico |  | 1 | 1 |  | 2026-07-27 |  |  | ABIERTO
TRP ETQ A ENCA | CAMBIO DE RETENEDOR POR FUGA MOTOR B44 | Correctivo - ID158 | Mecanico |  | 1 | 1 |  | 2026-07-27 | 1 |  | CERRADO
TRP DESENCA A LAVCAJ | CAMBIO DE RETENEDOR POR FUGA MOTOR C10 | Correctivo - ID163 | Mecanico |  | 1 | 1 |  | 2026-07-27 | 1 |  | CERRADO
TRP EBI A LAVBOT | INSTALACION DE VARILLAS PARA AJUSTAR BARANDAS LATERALES DE TRANSPORTE | Preventivo | Mecanico |  | 1 | 8 |  | 2026-07-27 | 4 |  | CERRADO
Lavadora de botellas | REVISION DE ESTADO DE CONECTORES DE SENSORES DE EQUIPO | Preventivo | Electrico | 1 | 1 | 0.75 |  | 2026-07-27 | 1 | Componentes en buen estado | CERRADO
Encajonadora | REVISION DE ESTADO DE CONECTORES DE SENSORES DE EQUIPO | Preventivo | Electrico | 1 | 1 | 0.75 |  | 2026-07-27 | 1.3 | Componentes en buen estado | CERRADO
Desencajonadora | REVISION DE ESTADO DE CONECTORES DE SENSORES DE EQUIPO | Preventivo | Electrico | 1 | 1 | 0.75 |  | 2026-07-27 |  |  | ABIERTO
Despaletizadora 300 | REVISION DE ESTADO DE CONECTORES DE SENSORES DE EQUIPO | Preventivo | Electrico | 1 | 1 | 0.75 |  | 2026-07-27 |  |  | ABIERTO
Paletizadora | REVISION DE ESTADO DE CONECTORES DE SENSORES DE EQUIPO | Preventivo | Electrico | 1 | 1 | 0.75 |  | 2026-07-27 | 1 | Componentes en buen estado | CERRADO
Etiquetadora | INSTALACION DE SENSOR PARA VIDEOJET EN GUARDA DE CARRUSEL | Preventivo | Electrico |  | 1 | 2 |  | 2026-07-27 |  |  | ABIERTO
DPL CAJA | MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE COMPONENTES A RODILLOS MESA DE DESCARGA | Correctivo | Mecanico |  | 1 | 6 |  | 2026-07-27 |  |  | CERRADO
VOLTEADOR DE CAJAS | INSTALACION DE ALARMA SONORA PARA VOLTEADOR DE CAJAS | Preventivo | Electrico |  | 1 | 9 |  | 2026-07-27 |  |  | ABIERTO
MEZANINE | TAGGEADO DE CABLEADO ELECTRICO EN PANELES | Preventivo | Electrico | 1 | 1 | 9 |  | 2026-07-27 |  | No se terminó de etiquetar en todos los gabinetes porque la etiquetadora se quedo sin carga, faltaron gabinete de despalet, palet y despalet de botellas, se ordeno el mezanine porque habia mucho cable tirado. Se apoyo a Fernando en revisión de señales que solicito Juan Pablo | EN PROCESO
GENERAL | CONEXION DE FLUJOMETRO DE CO2 | Preventivo | Electrico |  | 1 | 3 |  | 2026-07-27 | 2 | Se realizo la instalacion del cableado para la conexion del flujometro, trabajo realizado junto a Fernando C. | CERRADO
Lavadora de botellas | LIMPIEZA DE INYECTORES/CHORROS DE TUBERIA TQ 2 | Preventivo | Operador |  | 1 | 0.5 |  | 2026-07-27 |  |  | ABIERTO
Lavadora de botellas | LIMPIEZA DE TANQUE #2 | Preventivo | Operador |  | 1 | 3 |  | 2026-07-27 |  |  | ABIERTO
Lavadora de botellas | LIMPIEZA DE TANQUE #3 | Preventivo | Operador |  | 1 | 3 |  | 2026-07-27 |  |  | ABIERTO
Etiquetadora | LIMPIEZA DE TULIPAS, DE PALPADORES, DE CILINDRO DE TRANSFERENCIA Y ESPONJAS | Preventivo | Operador |  | 1 | 2 |  | 2026-07-27 | 1 | SE REALIZO LIMPIEZA INSPECCION Y LUBRICACION DE TULIPAS, PALPADORES, CILINDROS TRANSFER Y ESPONJAS DEJANDO CAMBIO DE FORMATO REALIZADO | CERRADO
Etiquetadora
Etiquetadora | LUBRICAR EL EJE MOTRIZ DEL TORNILLO SINFIN DE LA ZONA DE ENTRADA | Preventivo | Operador |  | 1 | 0.5 |  | 2026-07-27 | 1 | SE LIMPIO Y LUBRICO EJE MOTRIZ DEL TORNILLO SINFIN, SE LIMPIO Y LUBRICO HUSILLO DE ENTRADA Y SALIDA | CERRADO
Etiquetadora | LUBRICAR LOS RODAMIENTOS DE LOS PORTAENVASES DE LA MESA PORTAENVASE | Preventivo | Operador |  | 1 | 1 |  | 2026-07-27 | 1 | SE REALIZO INSPECCION Y RE APRETE A PLATOS PORTABOTELLAS VERIFICANDO QUE LOS PLATOS SE ENCUENTREN EN BUEN ESTADO | CERRADO
Etiquetadora | LUBRICAR HUSILLO DEL SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA | Preventivo | Operador |  | 1 | 0.5 |  | 2026-07-27 | 1 | CABE RECALCAR QUE ESTE PUNTO SE LUBRICA DESDE LUBRICACION CENTRALIZADA, SE ENCONTRO SIN LUBRICAR, SE LUBRICO Y LIMPIO EXCESO DE GRASA | CERRADO
Desencajonadora | LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN GUIAS DE SEGUIDOR LEVA CABEZAL | Preventivo | Operador |  | 1 | 0.5 |  | 2026-07-27 |  |  | ABIERTO
Llenadora | LIMPIEZA DE ALETAS DE MOTOR DE BOMBA DE VACÍO | Preventivo | Electrico |  | 1 | 0.5 |  | 2026-07-27 | 0.5 |  | CERRADO
Desencajonadora | FABRICACION Y COLOCACION DE BANDEROLAS PARA DESENCAJONADOR | Preventivo | Mecanico |  | 1 | 1 |  | 2026-07-27 |  |  | CERRADO
ETIQUETADORA | MODIFICACION DE BASE DE SENSOR DE VIDEOJET | Preventivo | Mecanico | MELVIN OLIVORIO | 1 | 5 |  | 2026-08-05 | 5 | SE FABRICO UNA MORDAZA | CERRADO
VOLTEADOR DE CAJAS | INSTALACION DE ALARMA SONORA PARA VOLTEADOR DE CAJAS | Preventivo | Electrico | RENE RODRIGUEZ | 1 | 11 |  | 2026-08-05 |  | SE INSTALO ALARMA SONORA | CERRADO
Lavadora de botellas | INSTALACION DE LLAVE DE PASO PARA FILTRO TANQUE 3 | Preventivo | Mecanico |  | 1 | 9 |  |  |  |  | REPROGRAMAR
GENERAL | COLOCACION DE RUEDAS LOCAS CON FRENO A ESCALERA DE SALIDA DE LLENADORA Y MESAS DE PORTACABEZALES | Preventivo | Mecanico |  | 1 | 5 |  |  |  |  | REPROGRAMAR
Lavadora de botellas | COLOCACION DE FILTRO PARA DRENOS DE ENJUAGUE FINAL | Preventivo | Mecanico |  | 1 | 5 |  |  |  |  | REPROGRAMAR
Pasteurizador | COLOCACION Y CABLEADO DE BOTONERA EN PASTEURIZADOR | Preventivo | Electrico | ANDREA CASTRO | 1 | 4.5 |  | 2026-08-17 |  | NO SE REALIZO POR CONTACTO EN MAL ESTADO QUE SE PIDIO CAMBIO | REPROGRAMAR
Encajonadora | COLOCACION Y CABLEADO DE BOTONERA EN ENCAJONADORA | Preventivo | Electrico | ANDREA CASTRO | 1 | 4.5 |  | 2026-08-17 | 6 | SE COLOCÓ BOTONERA EN ENTRADA DE MAQUINA | CERRADO
Encajonadora | LIMPIEZA DE CONECTORES DE SENSORES ENCAJONADORA | Preventivo | Electrico | ANDREA CASTRO | 1 | 3 |  | 2026-08-05 |  |  | REPROGRAMAR
Despaletizadora 300 | LIMPIEZA Y LUBRICACION CADENA DE TRACC. MESA DE DESCARG. RODILLOS | Preventivo | Operador | ELIAS SHICO | 1 | 2 |  | 2026-08-05 |  | SE REALIZO LIMPIEZA Y SE QUITO TIERRA Y PLASTICO ATASCADO EN DONDE ESTAN LOS PERNOS DE LOS RODILLOS Y LUEGO SE QUITO SUCIEDAD DE CADENA | CERRADO
Transporte ENCA a PLT | MANTENIMIENTO A RUEDAS DE RETORNO Y RODILLOS TENSORES DE SALIDA ENCA A PALET | Preventivo | Mecanico | EMILIO SIGUENZA | 1 | 9 |  | 2026-08-05 |  |  | REPROGRAMAR
Etiquetadora | ORDENAMIENTO DE CABLEADO DE CONEXION VIDEOJET ETQ | Preventivo | Electrico | ANDREA CASTRO | 1 | 3 |  | 2026-08-05 |  | SE REALIZO ORDEN DEL CABLEADO DEJANDOLO PROLIJO | CERRADO
Envasado | TOMA DE BACKUPS DE VARIADORES DE FRECUENCIA LINEA ENVASADO | Preventivo | Electrico |  | 1 | 48 |  | 2026-08-11 |  |  | REPROGRAMAR
Lavadora de botellas | LIMPIEZA INTERNA DE TANQUE 1 | Preventivo | Operador | CARLOS YUVINI | 1 | 3 |  | 2026-08-05 | 3 | SE TRASLADO SODA A ISLA SE LAVO TANQUES Y SE ENJUAGARON SE BAJARON DUCHAS, SE DESARMARON PARA ASEGURAR ROCIADO PARA TENER BUENA PRESIÓN Y ASEGURAR BUEN LAVADO DE ENVASE | CERRADO
Lavadora de botellas | LIMPIEZA INTERNA DE TANQUE 2 | Preventivo | Operador | CARLOS YUVINI | 1 | 3 |  | 2026-08-05 | 3 | SE TRASLADO SODA A ISLA SE LAVO TANQUES Y SE ENJUAGARON SE BAJARON DUCHAS, SE DESARMARON PARA ASEGURAR ROCIADO PARA TENER BUENA PRESIÓN Y ASEGURAR BUEN LAVADO DE ENVASE | CERRADO
Llenadora | LUBRICACION SEMANAL DE LLENADORA | Preventivo | Operador | MOISES NAVAS | 1 | 4 |  | 2026-08-05 | 3 | SOLO SE LUBRICO DISTRIBUIDOR DE GASES POR MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE CILINDRO DE ELEVACIÓN | CERRADO
Despaletizadora 300 | LIMPIEZA Y LUBRICACION DE CADENA DOBLE DE MESA DE RODILLOS | Preventivo | Operador | ELIAS SHICO | 1 | 2 |  | 2026-08-05 |  | SE LIMPIO CADENA CON DESENGRASANTE PARA APLICAR GRASA NUEVA QUEDANDO LIMPIÓ EN DONDE SE DESPLAZO CADENA Y SE QUITO TIERRA ATASCADA | CERRADO
Paletizadora | LIMPIEZA Y LUBRICACION CADENA DE RODILLO TRAP TARIMAS | Preventivo | Operador | ARMANDO GARCIA | 1 | 1.5 |  | 2026-08-05 | 1.5 | SE LUBRICARON Y SE INSPECCIONO QUE ESTUVIESE ALINEADO | CERRADO
Paletizadora | LIMPIEZA, AJUSTE Y COMPROBACION DE FUNCIONAMIENTO DE SENSORES Y REFLECTIVOS DE MAQUINA | Preventivo | Operador | ARMANDO GARCIA | 1 | 1 |  | 2026-08-05 | 1 | SE LIMPIARON Y SE ALINEARON CADA UNO DE ELLOS | CERRADO
Paletizadora | LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN GUIAS DE SEGUIDOR LEVA CABEZAL | Preventivo | Operador | ARMANDO GARCIA | 1 | 2 |  | 2026-08-05 | 1.5 | FALTO QUITAR EL EXCESO DE GRASA POR FALTA DE WIPE, SE REALIZO LIMPIEZA EN LOS RODILLOS DE LA MESA Y SE LUBRICO | CERRADO
Despaletizadora 300 | LIMPIEZA Y LUBRICACION CADENA DE RODILLO TRAP TARIMAS | Preventivo | Operador | ELIAS SHICO | 1 | 1.5 |  | 2026-08-05 |  | SE QUITÓ PLÁSTICO ATASCADO EN PIÑONES SE LIMPIO PARA APLICAR LUBRICACION NUEVA | CERRADO
Despaletizadora 300 | LIMPIEZA, REAPRETE Y COMPROBACION DE FUNCIONAMIENTO DE SENSORES Y REFLECTIVOS DE MAQUINA | Preventivo | Operador | ELIAS SHICO | 1 | 1 |  | 2026-08-05 |  | CON WIPE DE LIMPIARON FOTOCELDAS PARA EVITAR FALLAS Y SE LIMPIARON LOS ESPEJOS Y SE LES QUITO TELAS DE ARAÑA | CERRADO
Despaletizadora 300 | LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN GUIAS DE SEGUIDOR LEVA CABEZAL | Preventivo | Operador | ELIAS SHICO | 1 | 2 |  | 2026-08-05 |  | CON LAS ESPATULAS SE QUITO LA GRASA VIEJA SE APLICO OTRA CAPA DE GRASA NUEVA QUEDANDO BIEN ENGRASADO LAS GUIAS DE CABEZAL | CERRADO
Desencajonadora | REVISION Y CIERRE DE FUGAS EN TULIPAS DE CABEZAL | Preventivo | Operador | LUIS ORTIZ | 1 | 1 |  | 2026-08-05 | 1 | TIENEN FUGAS POR VASTAGOS Y CAMPANAS DETERIORADOS | CERRADO
Desencajonadora | LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN GUIAS DE SEGUIDOR LEVA CABEZAL | Preventivo | Operador | LUIS ORTIZ | 1 | 1.5 |  | 2026-08-05 | 1 |  | CERRADO
Desencajonadora | LIMPIEZA, AJUSTE Y COMPROBACION DE FUNCIONAMIENTO DE SENSORES Y REFLECTIVOS DE MAQUINA | Preventivo | Operador | LUIS ORTIZ | 1 | 0.75 |  | 2026-08-05 | 1 |  | CERRADO
Encajonadora | REVISION Y CIERRE DE FUGAS EN TULIPAS DE CABEZAL | Preventivo | Operador | LUIS ORTIZ | 1 | 1 |  | 2026-08-05 | 1 | FALTA REPARACION DE TULIPAS YA CON FUGAS SON VARIAS ES DE REVISAR Y CAMBIAR VARIAS CAMPANAS PORQUE FUGAN | CERRADO
Encajonadora | LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN GUIAS DE SEGUIDOR LEVA CABEZAL | Preventivo | Operador | LUIS ORTIZ | 1 | 1.5 |  | 2026-08-05 | 1 |  | CERRADO
Encajonadora | LIMPIEZA, AJUSTE Y COMPROBACION DE FUNCIONAMIENTO DE SENSORES Y REFLECTIVOS DE MAQUINA | Preventivo | Operador | LUIS ORTIZ | 1 | 0.75 |  | 2026-08-05 | 1899-12-31 |  | CERRADO
Llenadora | MANTENIMIENTO A CILINDROS ELEVADORES DEL 8 AL 13 Y DEL 33 AL 35 | Correctivo | Mecanico | JEREMIAS MIRANDA / JULIO QUISQUI | 2 | 11 |  | 2026-08-05 | 11 | SE TERMINO DE DAR MANTENIMIENTO A CILINDROS ELEVADORES | CERRADO
Desencajonadora | LIMPIEZA DE BANDEJAS DE LUBRICACION DESDE VOLTEADOR DE CAJAS HASTA LAVCAJ | Preventivo | Operador | LUIS ORTIZ | 1 | 2 |  | 2026-08-05 |  | SE LIMPIO CANALETA DE VOLTEADOR DE CAJA HASTA LA ENTRADA DE LAVADORA DE CAJA | CERRADO
Encajonadora | LIMPIEZA DE BANDEJAS DE LUBRICACION DESDE LAVCAJ HASTA ENCA | Preventivo | Operador | LUIS ORTIZ | 1 | 2 |  | 2026-08-05 |  | SE REALIZO LIMPIEZA CON LAVADO Y SE RECOGIO BASURA | CERRADO
Despalet de cajas
Despaletizadora 300 | LIMPIEZA DE BANDEJAS DE LUBRICACION DESDE SALIDA DPL CAJ A DESENC | Preventivo | Operador | ELIAS SHICO | 1 | 3 |  | 2026-08-05 |  | SE LAVO CON PRESION DE AGUA Y SE RECOGIO LA BASURA | CERRADO
Paletizadora | LIMPIEZA DE BANDEJAS DE LUBRICACION DESDE ENCA HASTA PALET | Preventivo | Operador | ARMANDO GARCIA | 1 | 4 |  | 2026-08-05 |  | SE REALIZO LIMPIEZA CON LAVADO Y SE RECOGIO BASURA | CERRADO
Lavadora de cajas | LIMPIEZA INTERNA DE MAQUINA Y TANQUES | Preventivo | Operador | WILLIAM CANIZALEZ | 1 | 5 |  | 2026-08-05 |  | LOS TANQUES SE ENCONTRARON LIMPIOS | CERRADO
Lavadora de cajas | LIMPIEZA DE CHORROS DE LIMPIEZA DE CAJAS | Preventivo | Operador | WILLIAM CANIZALEZ | 1 | 3 |  | 2026-08-05 | 1900-01-03 | SE DESMONTARON LOS INYECTORES Y SE LAVARON, SE VOLVIERON A MONTAR Y SE HIZO PRUEBA DE LA MAQUINA | CERRADO
Transporte | REALIZAR CASTIGADERA A EJE DE MOTORREDUCTOR B22 | Correctivo | Mecanico | MELVIN OLIVORIO | 1 | 1 |  | 2026-08-05 | 1 | SE DESCONECTARON MOTORES PARA BAJARLOS CON TODO Y EJE PARA REALIZAR CASTIGADERA | CERRADO
Transporte | REALIZAR CASTIGADERA A EJE DE MOTORREDUCTOR B23 | Correctivo | Mecanico | MELVIN OLIVORIO | 1 | 1 |  | 2026-08-05 | 1 | SE DESCONECTARON MOTORES PARA BAJARLOS CON TODO Y EJE PARA REALIZAR CASTIGADERA | CERRADO
Transporte | REALIZAR CASTIGADERA A EJE MOTORREDUCTOR C06 | Correctivo | Mecanico | MELVIN OLIVORIO | 1 | 1 |  | 2026-08-05 | 1 | SE DESCONECTARON MOTORES PARA BAJARLOS CON TODO Y EJE PARA REALIZAR CASTIGADERA | CERRADO
Etiquetadora | ENGRASE MANUAL DE SISTEMA DE LUBRICACION | Preventivo | Mecanico | NESTOR RIVERA | 1 | 7 |  | 2026-08-10 | 6 | SE HACE LUBRICACION DE TODOS LOS PUNTOS DE LUBRICACION Y SE HACE MANUALMENTE LA LUBRICACION DE LOS CABEZALES PORQUE LES LLEGA POCA GRASA. SE HACE CAMBIO DE MANGUERA DE 4MM POR DAÑARSE SE MONTO UNA DE 6MM PORQUE ES LO QUE HAY | CERRADO
Lavadora de botellas | LIMPIEZA DE TANQUE 3 DE SODA | Preventivo | Operador | CARLOS YUVINI / DANIEL MARROQUIN | 3 | 3 |  | 2026-08-10 | 6 | SE REALIZO LIMPIEZA DE TANQUE SACANDO RESIDUO DE ETIQUETA, LIMPIEZA SE DEBE REALIZAR CONSTANTEMENTE CADA 15 DIAS ENVIANDO SODA A LA ISLA PARA EVITAR TAPAR LAS BOMBAS CON RESIDUOS DE ETIQUETAS Y SERVILLETAS AL IGUAL LIMPIEZA DE BARRAS Y DUCHAS HACERLA MENSUAL | CERRADO
Despaletizadora botellas | LIMPIEZA, AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE DESPALETIZADORA DE BOTELLAS | Preventivo | Mecanico | JEREMIAS MIRANDA | 1 | 2 |  | 2026-08-10 | 6 |  | CERRADO
Transporte | LIMPIEZA DE CADENAS Y BANDEJAS TRAMO SALIDA DESENCA A VOLTEADOR DE CAJAS | Preventivo | Operador |  | 2 | 4 |  | 2026-08-10 | 3 | LIMPIEZA EN TRANSPORTE Y CADENAS CON ENFORCE, AGUA Y SE LAVO CON ESCOBA POR FALTA DE HIDROLAVADORA | CERRADO
Transporte | LIMPIEZA DE CADENAS Y BANDEJAS TRAMO SALIDA VOLTEADOR DE CAJAS A LAVCAJ | Preventivo | Operador |  | 3 | 5 |  | 2026-08-10 | 1.5 | SE DESMONTO CADENA DE VOLTEADOR HASTA ENTRADA DE LAVADORA DE CAJAS SE LIMPIO CON DESENGRASANTE | CERRADO
Transporte | LIMPIEZA DE CADENAS Y BANDEJAS TRAMO SALIDA ENCA A PALET | Preventivo | Operador |  | 4 | 5 |  | 2026-08-10 |  |  | ABIERTO
Lavadora de botellas | DRENO DE LAVADORA DE BOTELLAS | Preventivo | Mecanico | JULIO QUISQUI | 1 | 5 |  | 2026-08-10 | 5 | SE LOGRARON PONER TRES LAMINAS QUEDA UNA PENDIENTE | CERRADO
Envasado | COLOCACION DE LAMINA A MESA PORTACABEZALES | Preventivo | Mecanico | JULIO QUISQUI | 1 | 2 |  | 2026-08-10 | 4 | SE TERMINO ACTIVIDAD | CERRADO
Transporte | MANTENIMIENTO A RODILLOS TENSORES Y RUEDAS DE RETORNO TRAMO ENCA A PALET | Preventivo | Mecanico | JEREMIAS MIRANDA | 1 | 5 |  | 2026-08-10 | 0.5 |  | CERRADO
Transporte | MANTENIMIENTO A RODILLOS TENSORES Y RUEDAS DE RETORNO TRAMO LAVCAJ A ENCA | Preventivo | Mecanico | MELVIN OLIVORIO | 1 | 7 |  | 2026-08-10 |  |  | ABIERTO
Encajonadora | LIMPIEZA E INSPECCION DE SENSORES Y CONTECTORES | Preventivo | Electrico | ANDREA CASTRO | 1 | 3.5 |  | 2026-08-10 | 4 | LOS SENSORES MAGNETICOS DEL PISTON DEL LADO IZQUIERDO NO SE ESTAN UTILIZANDO, DEL CENTRADOR DE CAJAS | CERRADO
Transporte caja | REVISION Y LIMPIEZA DE SENSORES FOTOELECTRICOS Y CONECTORES | Preventivo | Electrico | FERNANDO CONTRERAS | 1 | 5 |  | 2026-08-10 | 4 | SE RE APRETARON ESPEJOS Y SENSORES QUE ESTABAN FLOJOS Y QUEDO SOLO UNO CON ESPEJO QUE LE HAN PUESTO LOS OPERADORES Y LOS DEMAS SE REALIZO CORRECTAMENTE | CERRADO
Transporte botella | REVISION Y LIMPIEZA DE SENSORES DE BALANCINES Y CONECTORES M12 | Preventivo | Electrico | RENE RODRIGUEZ | 1 | 7 |  | 2026-08-10 | 6 | SE REALIZO REVISIÓN Y SE CORRIGIERON LAS ANOMALIAS | CERRADO
Transporte | REVISION DE SPROCKETS DE MOTOR B23 TRAMO LLEN A PAST | Preventivo | Mecanico | EMILIO SIGUENZA | 1 | 1 |  | 2026-08-10 | 1 |  | CERRADO
Transporte | REPARACION DE PLACA MUERTA TRAMO LLEN A PAST | Preventivo | Mecanico | EMILIO SIGUENZA | 1 | 3 |  | 2026-08-10 | 3 | SE FABRICO PLACA MUERTA NUEVA Y SE PROBO | CERRADO
Lavadora de botellas | REPARACION DE FUGA DE BOMBA TANQUE #3 | Preventivo | Mecanico | EMILIO SIGUENZA | 1 | 3 |  | 2026-08-10 | 3 | SE CAMBIO SELLO MECANICO | CERRADO
Lavadora de botellas | CAMBIO DE RETENEDOR R1 135X170X12 | Correctivo | Mecanico | NESTOR RIVERA | 1 | 1.5 |  | 2026-08-17 | 1.5 | SE CAMBIO RETENEDOR | CERRADO
Llenadora | LUBRICACION SEMANAL DE LLENADORA | Preventivo | Operador |  | 1 | 4 |  | 2026-08-14 |  | SE REALIZO LUBRICACION DE LLEN | CERRADO
Despaletizadora 300 | LIMPIEZA Y LUBRICACION DE CADENA DOBLE DE MESA DE RODILLOS | Preventivo | Operador |  | 1 | 2 |  | 2026-08-14 |  | NO SE REALIZO PORQUE NO HAY LUBRICANTE EN BODEGA | REPROGRAMAR
Paletizadora | LIMPIEZA Y LUBRICACION CADENA DE RODILLO TRAP TARIMAS | Preventivo | Operador |  | 1 | 1.5 |  | 2026-08-14 |  | NO SE REALIZO PORQUE NO HUBO OPERADOR | REPROGRAMAR
Paletizadora | LIMPIEZA, AJUSTE Y COMPROBACION DE FUNCIONAMIENTO DE SENSORES Y REFLECTIVOS DE MAQUINA | Preventivo | Operador |  | 1 | 1 |  | 2026-08-14 |  | NO SE REALIZO PORQUE NO HUBO OPERADOR | REPROGRAMAR
Paletizadora | LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN GUIAS DE SEGUIDOR LEVA CABEZAL | Preventivo | Operador |  | 1 | 2 |  | 2026-08-14 |  | NO SE REALIZO PORQUE NO HUBO OPERADOR | REPROGRAMAR
Despaletizadora 300 | LIMPIEZA Y LUBRICACION CADENA DE RODILLO TRAP TARIMAS | Preventivo | Operador |  | 1 | 1.5 |  | 2026-08-14 |  | NO SE REALIZO POR FALTA DE LUBRICANTE | REPROGRAMAR
Despaletizadora 300 | LIMPIEZA, REAPRETE Y COMPROBACION DE FUNCIONAMIENTO DE SENSORES Y REFLECTIVOS DE MAQUINA | Preventivo | Operador |  | 1 | 1 |  | 2026-08-14 |  | SE REALIZO LIMPIEZA Y AJUSTE | CERRADO
Despaletizadora 300 | LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN GUIAS DE SEGUIDOR LEVA CABEZAL | Preventivo | Operador |  | 1 | 2 |  | 2026-08-14 |  | SE REALIZO LIMPIEZA DE GUIAS Y LUBRICACION, SE UTILIZO DESENGRASANTE | CERRADO
Desencajonadora | REVISION Y CIERRE DE FUGAS EN TULIPAS DE CABEZAL | Preventivo | Operador |  | 1 | 1 |  | 2026-08-14 |  |  | ABIERTO
Desencajonadora | LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN GUIAS DE SEGUIDOR LEVA CABEZAL | Preventivo | Operador |  | 1 | 1.5 |  | 2026-08-14 |  |  | ABIERTO
Desencajonadora | LIMPIEZA, AJUSTE Y COMPROBACION DE FUNCIONAMIENTO DE SENSORES Y REFLECTIVOS DE MAQUINA | Preventivo | Operador |  | 1 | 0.75 |  | 2026-08-14 |  |  | ABIERTO
Encajonadora | REVISION Y CIERRE DE FUGAS EN TULIPAS DE CABEZAL | Preventivo | Operador |  | 1 | 1 |  | 2026-08-14 |  |  | ABIERTO
Encajonadora | LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN GUIAS DE SEGUIDOR LEVA CABEZAL | Preventivo | Operador |  | 1 | 1.5 |  | 2026-08-14 |  |  | ABIERTO
Encajonadora | LIMPIEZA, AJUSTE Y COMPROBACION DE FUNCIONAMIENTO DE SENSORES Y REFLECTIVOS DE MAQUINA | Preventivo | Operador |  | 1 | 0.75 |  | 2026-08-14 |  |  | ABIERTO
Etiquetadora | LIMPIEZA DE TULIPAS, DE PALPADORES, DE CILINDRO DE TRANSFERENCIA Y ESPONJAS | Preventivo | Operador |  | 1 | 2 |  | 2026-08-14 |  |  | CERRADO
Etiquetadora | LUBRICAR EL EJE MOTRIZ DEL TORNILLO SINFIN DE LA ZONA DE ENTRADA | Preventivo | Operador |  | 1 | 0.5 |  | 2026-08-14 |  |  | CERRADO
Etiquetadora | LUBRICAR LOS RODAMIENTOS DE LOS PORTAENVASES DE LA MESA PORTAENVASE | Preventivo | Operador |  | 1 | 1 |  | 2026-08-14 |  |  | CERRADO
Etiquetadora | LUBRICAR HUSILLO DEL SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA | Preventivo | Operador |  | 1 | 0.5 |  | 2026-08-14 |  |  | CERRADO
Etiquetadora | CAMBIO DE ESPONJAS PRESENTACION 750ML | Preventivo | Operador |  | 1 | 3 |  | 2026-08-14 |  |  | CERRADO
Inspector de envase | LIMPIEZA AJUSTE E INSPECCION DE SENSORES DE MAQUINA Y REFLECTIVOS | Preventivo | Operador |  | 1 | 1 |  | 2026-08-14 |  |  | CERRADO
Inspector de envase | LIMPIEZA DE VIDRIOS PROTECTORES, ESPEJOS DE REFLEXIÓN Y POLEAS DE CORREA | Preventivo | Operador |  | 1 | 0.5 |  | 2026-08-14 |  |  | CERRADO
Inspector de envase | LIMPIEZA Y LUBRICACION DE CADENA DE TRACCION PRINCIPAL DE MAQUINA | Preventivo | Operador |  | 1 | 1 |  | 2026-08-14 |  |  | CERRADO
Inspector de envase | LIMPIEZA DE MOTORES DE ENTRADA Y SALIDA DE MAQUINA | Preventivo | Operador |  | 1 | 1 |  | 2026-08-14 |  |  | CERRADO
Paletizadora | LIMPIEZA Y LUBRICACION DE CADENA DOBLE DE MESA DE RODILLOS | Preventivo | Operador |  | 1 | 2 |  | 2026-08-14 |  |  | ABIERTO
Lavadora de botellas | CAMBIO DE RETENEDOR R2 118X150X12 | Correctivo | Mecanico | NESTOR RIVERA | 1 | 1.5 |  | 2026-08-17 | 1.5 | SE CAMBIO RETENEDOR | CERRADO
Lavadora de botellas | REVISION Y CAMBIO DE EMPAQUE DE CAJA R3 | Correctivo | Mecanico | NESTOR RIVERA | 1 | 2 |  | 2026-08-17 | 2 | SE LE CAMBIO EMPAQUE Y QUEDA SELLADO | CERRADO
Lavadora de botellas | REVISION Y CAMBIO DE EMPAQUE DE CAJA R4 | Correctivo | Mecanico | NESTOR RIVERA | 1 | 2 |  | 2026-08-17 | 2 | SE LE CAMBIO EMPAQUE Y QUEDA SELLADO | CERRADO
Lavadora de botellas | ENDEREZADO DE CANALETA ELECTRICA EXTRACTOR #3 | Correctivo | Electrico | EMILIO SIGUENZA | 1 | 2 |  | 2026-08-17 | 2 | SE ENDEREZÓ CANALETA ELECTRICA | CERRADO
Encajonadora | ENDEREZADO DE CANALETA ELECTRICA MESA DE MAQUINA | Correctivo | Electrico | EMILIO SIGUENZA | 1 | 2 |  | 2026-08-17 |  |  | REPROGRAMAR
Desencajonadora | CABLEADO Y CONEXION DESDE LLENADORA A CCM ELAB | Correctivo | Electrico | JEREMIAS MIRANDA | 1 | 9 |  | 2026-08-17 |  |  | REPROGRAMAR
Llenadora | REVISION DE CILINDROS DE ELEVACION 55, 9 Y 38 | Correctivo | Mecanico | JULIO QUISQUI | 1 | 9 |  | 2026-08-17 | 9 | SE LE CAMBIARON COMPONENTES A CILINDRO 38 | CERRADO
Encajonadora | CAMBIO DE RACORES PARA VASTAGOS EN CABEZALES DE TULIPAS | Correctivo | Operador | LUIS ORTIZ | 1 | 0.5 |  | 2026-08-14 |  | SE CAMBIARON RACORES | CERRADO
Desencajonadora | CAMBIO DE RACORES PARA VASTAGOS EN CABEZALES DE TULIPAS | Correctivo | Operador | LUIS ORTIZ | 1 | 0.5 |  | 2026-08-14 |  | SE CAMBIARON RACORES | CERRADO
Lavadora de botellas | AISLAR MANOMETROS CON VALVULA DE BOLA DE TK1, 2 Y 3 | Preventivo | Mecanico | MELVIN OLIVORIO | 1 | 1 |  | 2026-08-17 | 1 | SE AISLARON MANOMETROS | CERRADO
Lavadora de botellas | REFUERZO DE GUIAS CURVAS METALICAS MESA DE ENTRADA | Preventivo | Mecanico | MELVIN OLIVORIO | 1 | 5 |  | 2026-08-17 |  |  | REPROGRAMAR
Despalet de Cajas | MANTENIMIENTO Y MONTAJE A 4 RODILLOS DE MESA DE RODILLOS DPL CAJ | Correctivo | Mecanico | EMILIO SIGUENZA | 1 | 2 |  | 2026-08-17 | 2 | SE REALIZO EL MONTAJE DE 3 RODILLOS PERO SE DESMONTARON 2 MÁS | EN PROCESO
Encajonadora | CAMBIO DE CHUMACERA UC211 Y REVISION DE LUBRICACION | Correctivo | Mecanico | EMILIO SIGUENZA | 1 | 3 |  | 2026-08-17 | 3 | SE REALIZO EL CAMBIO DE LA CHUMACERA Y SE AJUSTO EL SISTEMA DE ENGRASE AUTOMATICO, QUEDA FUNCIONANDO | CERRADO
Lavadora de botellas | REVISION DE NIVEL DE ACEITE Y ESTADO DE R1 A R5 | Preventivo | Mecanico | NESTOR RIVERA | 1 | 0.5 |  | 2026-08-17 | 0.5 | SE REVISARON LOS NIVELES DE ACEITE | CERRADO
Pasteurizador | INSTALACION DE ACCESORIOS PARA COLOCAR PRESOSTATO | Preventivo | Mecanico | MELVIN OLIVORIO | 1 | 3 |  | 2026-08-17 |  | NO SE PUDO REALIZAR SE REPROGRAMARA | REPROGRAMAR
Lavadora de botellas | VERIFICACION DE ALINEAMIENTO DE CHORROS DE ENJUAGUE TK1, TK2, TK3, PREENJUAGUE Y ENJUAGUE FINAL | Preventivo | Mecanico | JEREMIAS MIRANDA | 2 | 9 |  | 2026-08-24 | 4 | SE FABRICO PUNTA PARA REALIZAR LA INSPECCION DE LA ALINEACION | CERRADO
TRP LLEN A PAST | DESMONTAJE, LIMPIEZA E INSPECCION DE CADENAS, GUIAS DE DESLIZAMIENTO Y GUIAS LATERALES | Preventivo | Operador
Lavadora de botellas | INSPECCION DE ESTADO DE GUIAS, RODILLOS Y ESLABONES DE CADENA PORTA CANASTOS | Preventivo | Mecanico | MELVIN OLIVORIO | 1 | 1 |  | 2026-08-24 | 1 | SE REALIZO INSPECCION | CERRADO
Desencajonadora | INSPECCION DE ESTADO DE CHUMACERAS UC211 Y REHABILITACION DE SISTEMA DE LUBRICACION | Correctivo | Mecanico | JULIO QUISQUI / EMILIO SIGUENZA | 2 | 9 |  | 2026-08-24 |  | SE REPROGRAMARA ACTIVIDAD POR APOYO EN ENFILADOR Y CAMBIO DE COMPONENTES | REPROGRAMAR
Etiquetadora | LUBRICACION MANUAL DE COMPONENTES Y CAMBIO DE TUBBING | Correctivo | Mecanico | NESTOR RIVERA | 1 | 5 |  | 2026-08-24 | 4 | SE REALIZO LUBRICACION Y CAMBIO DE COMPONENTES TUBBING | CERRADO
Despaletizadora 300 | MONTAJE DE RODILLOS DE MESA DE CARGA DE CAJA | Correctivo | Mecanico | NESTOR RIVERA | 1 | 2.5 |  | 2026-08-24 |  | SE REPROGRAMARA ACTIVIDAD POR APOYO EN ENFILADOR Y CAMBIO DE COMPONENTES | REPROGRAMAR
Paletizadora | REALIZAR CASTIGADERA A PIÑON DE ELEVACION DE PALET | Preventivo | Mecanico | MELVIN OLIVORIO | 1 | 2.5 |  | 2026-08-24 |  |  | ABIERTO
Encajonadora | REALIZAR CASTIGADERA A PIÑON DE ELEVACION DE ENCAJONADORA | Preventivo | Mecanico | MELVIN OLIVORIO | 1 | 2.5 |  | 2026-08-24 | 2 | SE REALIZO CASTIGADERA PARA PIÑON DE ELEVACIÓN | CERRADO
Desencajonadora | REALIZAR CASTIGADERA A PIÑON DE ELEVACION DE DESENCAJONADORA | Preventivo | Mecanico | MELVIN OLIVORIO | 1 | 2.5 |  | 2026-08-24 | 2 | SE REALIZO CASTIGADERA PARA PIÑON DE ELEVACIÓN | CERRADO
TRP LAVCAJ A ENCA | REALIZAR CASTIGADERA A EJE MOTORREDUCTOR C13 | Preventivo | Mecanico | NESTOR RIVERA | 1 | 1.5 |  | 2026-08-24 | 1 | SE REALIZO CASTIGADERA PARA EJE | CERRADO
DPL CAJ | LIMPIEZA DE CONECTORES DE SENSORES DPL CAJA | Preventivo | Electricista | RENE RODRIGUEZ | 1 | 2.5 |  | 2026-08-24 | 1 | SE LIMPIO EXTERNO E INTERNO | CERRADO
Despaletizadora 150 | LIMPIEZA DE CONECTORES DE SENSORES DPL BOT | Preventivo | Electricista | RENE RODRIGUEZ | 1 | 2.5 |  | 2026-08-24 | 1 | SE LIMPIO INTERNO Y EXTERNO | CERRADO
Paletizadora | LIMPIEZA DE CONECTORES DE SENSORES PLT | Preventivo | Electricista | RENE RODRIGUEZ | 1 | 2.5 |  | 2026-08-24 | 1 | SE REALIZO LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA | CERRADO
Transporte de botella | LIMPIEZA DE CONECTORES DE SENSORES DE BALANCINES | Preventivo | Electricista | ANDREA CASTRO | 1 | 9 |  | 2026-08-24 | 7.5 | SE REALIZO LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA | CERRADO
Encajonadora | LIMPIEZA DE CONECTORES DE SENSORES ENCAJONADORA | Preventivo | Electricista | FERNANDO CONTRERAS | 1 | 2.5 |  | 2026-08-24 | 1.5 | SE DESCONECTA SENSORES PARA REALIZAR LIMPIADO DE CONTACTOS | CERRADO
Desencajonadora | LIMPIEZA DE CONECTORES DE SENSORES DESENCAJONADORA | Preventivo | Electricista | FERNANDO CONTRERAS | 1 | 2.5 |  | 2026-08-24 | 1.5 | SE DESCONECTA SENSORES PARA REALIZAR LIMPIADO DE CONTACTOS | CERRADO
Lavadora de botellas | LIMPIEZA DE CONECTORES DE SENSORES LAVADORA DE BOTELLAS | Preventivo | Electricista | FERNANDO CONTRERAS | 1 | 2.5 |  | 2026-08-24 | 1.5 | SE DESCONECTA SENSORES PARA REALIZAR LIMPIADO DE CONTACTOS | CERRADO
Etiquetadora | LIMPIEZA DE CONECTORES DE SENSORES DE ETIQUETADORA | Preventivo | Electricista | FERNANDO CONTRERAS | 1 | 1.5 |  | 2026-08-24 | 1 | SE REALIZO LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA | CERRADO
TRP PAST A ETQ | MONTAJE DE PIÑONES Y CADENAS DE ENFILADOR | Preventivo | Mecanico | JULIO QUISQUI / EMILIO SIGUENZA | 1 | 9 |  | 2026-08-24 | 9 | SE CERRO ENFILADOR | CERRADO
Paletizadora | REALIZAR CASTIGADERA A PIÑON DE ELEVACION DE PALET | Preventivo | Mecanico | MELVIN OLIVORIO | 1 | 2.5 |  | 2026-09-01 | 1900-01-01 | SE REALIZO CASTIGADERA | CERRADO
Paletizadora | MONTAJE DE MOTORREDUCTOR DE ELEVACION | Preventivo | Mecanico | MELVIN OLIVORIO | 2 | 5 |  | 2026-09-01 | 4 | SE MONTO MOTORREDUCTOR DE PALETIZADORA | CERRADO
Envasado | CAMBIO DE CONECTORES A IP69 DE BALANCINES | Preventivo | Electricista |  | 1 |  |  | 2026-09-04 |  |  | ABIERTO
Envasado | REALIZAR CASTIGADERA A SPROCKETS DE TRAMO SALIDA LLEN A PAST | Preventivo | Mecanico | JEREMIAS MIRANDA | 1 | 5 |  | 2026-09-01 | 1900-01-03 | SE REALIZARON CASTIGADERAS EN TODOS LOS EJES DEL TRANSPORTE Y SE LIMPIARON CHUMACERAS | CERRADO
Encajonadora | REALIZAR CASTIGADERA A EJE DE MOTOR C14 | Preventivo | Mecanico | JEREMIAS MIRANDA | 1 | 2.5 |  | 2026-09-01 | 1899-12-31 | SE REALIZO CASTIGADERA | CERRADO
TRP CAJA SUCIA | REALIZAR CASTIGADERA A EJES DE MOTORREDUCTOR C01 AL C05 | Preventivo | Mecanico | JULIO QUISQUI | 1 | 5 |  | 2026-09-01 | 1900-01-03 |  | CERRADO
Desencajonadora | INSPECCION A BRAZO DE DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL DE CARRO | Preventivo | Mecanico | JULIO QUISQUI | 1 | 0.5 |  | 2026-09-01 | 1900-01-02 | SE INSPECCIONO Y NO SE ENCONTRO NINGUNA ANOMALIA Y SE REALIZARON PRUEBAS | CERRADO
Llenadora | COLOCACIÓN DE TUBERÍA 2" PARA DRENO DE BOMBA DE VACIO | Preventivo | Mecanico |  | 1 | 2 |  | 2026-09-04 |  |  | ABIERTO
Envasado | ROTULACION DE CABLEADO SEGUN BOBINAS DE MOTORES ELECTRICOS | Preventivo | Electricista | ANDREA CASTRO | 1 | 7 |  | 2026-09-01 | 1899-12-31 | SE ETIQUETO TRANSPORTE DE BOTELLAS PENDIENTE CAJAS | CERRADO
Paletizadora | INSPECCION POR FUGA DE AIRE EN COMPONENTES NEUMATICOS | Preventivo | Electricista | RENÉ RODRIGUEZ | 1 | 2 |  | 2026-09-01 |  |  | REPROGRAMAR
Despaletizadora Caja | INSPECCION POR FUGA DE AIRE EN COMPONENTES NEUMATICOS | Preventivo | Electricista | RENÉ RODRIGUEZ | 1 | 2 |  | 2026-09-01 |  |  | REPROGRAMAR
Desencajonadora | INSPECCION POR FUGA DE AIRE EN COMPONENTES NEUMATICOS | Preventivo | Electricista | RENÉ RODRIGUEZ | 1 | 2 |  | 2026-09-01 |  |  | REPROGRAMAR
Encajonadora | INSPECCION POR FUGA DE AIRE EN COMPONENTES NEUMATICOS | Preventivo | Electricista | RENÉ RODRIGUEZ | 1 | 2 |  | 2026-09-01 |  |  | REPROGRAMAR
Lavadora de botellas | INSPECCION INTERNA DE GUIAS DE CADENA PORTA CANASTOS | Correctivo | Mecanico | MELVIN O./EMILIO S. | 2 | 8 |  | 2026-08-31 | 5 | SE OBSERVARON GUIAS INTERNAS Y NO SE ENCONTRO NINGUNA ANORMALIDAD, UNICAMENTE SE ENCONTRO PUNTOS DE ROCE ENTRE TECHO DE TANQUE Y CANASTOS SE DESBASTO | CERRADO
Lavadora de cajas | LIMPIEZA E INSPECCION DE SENSORES DE NIVEL DE TANQUE 1 Y 2 | Preventivo | Electricista | ANDREA CASTRO | 1 | 2 |  | 2026-08-31 | 3 | SE LIMPIARON SENSORES | CERRADO
Pasteurizador | LIMPIEZA E INSPECCION DE SENSORES DE NIVEL DE TANQUES DE CALENTAMIENTO | Preventivo | Electricista | FERNANDO CONTRERAS | 1 | 2 |  | 2026-08-31 | 2 | SE LIMPIARON SENSORES | CERRADO
Pasteurizador | LIMPIEZA E INSPECCION DE SENSORES DE TEMPERATURA | Preventivo | Electricista | FERNANDO CONTRERAS | 1 | 5 |  | 2026-08-31 | 2 | SE LIMPIARON SENSORES | CERRADO
TRP LAVBOT A EBI | CONEXION DE MOTOR B10 | Correctivo | Electricista | FERNANDO CONTRERAS | 1 | 0.5 |  | 2026-08-31 | 1899-12-31 | SE INSTALO Y SE PROBO EL SENTIDO DE GIRO | CERRADO
Envasado | ETIQUETADO DE CABLES DE CONEXION DE MOTORREDUCTORES | Preventivo | Electricista | ANDREA CASTRO | 1 | 7 |  | 2026-08-31 | 1900-01-02 |  | CERRADO
TRP LAVBOT A EBI | MONTAJE DE MOTOR B10 | Correctivo | Mecanico | EMILIO SIGUENZA | 1 | 1 |  | 2026-08-31 | 1 | SE MONTO MOTOR | CERRADO
TRP BYPASS | DESCONEXION Y CONEXION MOTOR BYPASS | Correctivo | Electricista | FERNANDO CONTRERAS | 1 | 0.5 |  | 2026-08-31 | 1899-12-31 | SE INSTALO Y SE PROBO EL SENTIDO DE GIRO | CERRADO
TRP BYPASS | MONTAJE DE MOTOR BYPASS | Correctivo | Mecanico | EMILIO SIGUENZA | 1 | 1 |  | 2026-08-31 | 1 | SE MONTO MOTOR | CERRADO
Paletizadora | CAMBIO DE RECTIFICADOR Y CONEXION DE MOTORREDUCTOR | Correctivo | Electricista | FERNANDO CONTRERAS | 1 | 2.5 |  | 2026-09-01 | 1900-01-01 | SE PUSO RECTIFICADOR Y SE PROBO QUEDA TRABAJANDO BIEN | CERRADO
Despaletizadora botella | RE CONEXION DE MOTOR DE ELEVACION Y ENCODER | Correctivo | Electricista | FERNANDO CONTRERAS | 1 | 2.5 |  | 2026-09-01 | 1899-12-31 | SE CONECTO MOTOR CON SU ENCODER Y QUEDA TRABAJANDO BIEN | CERRADO
TRP CAJA | REVISION DE CONECTORES Y LIMPIEZA DE FOTOCELDAS | Preventivo | Electricista | FERNANDO CONTRERAS | 1 | 2.5 |  | 2026-09-01 | 1900-01-01 12:00 | SE REVISARON CONECTORES | CERRADO
Lavadora de botellas | REVISION Y LIMPIEZA DE CAJA DE CONEXION DE SERVOS R1 AL R5 | Preventivo | Electricista | ANDREA CASTRO | 1 | 2 |  | 2026-09-01 | 1900-01-02 12:00 | SE REALIZARON LIMPIEZAS DE LOS CONECTORES | CERRADO
TRP DESENCA A LAVCAJ | CAMBIO DE RETENEDOR DE MOTOR B-06 | Correctivo | Mecanico | EMILIO SIGUENZA | 1 | 1.5 |  | 2026-09-01 | 1 | SE CAMBIARON RETENEDORES DE MOTOR | CERRADO
TRP DESENCA A LAVCAJ | CAMBIO DE RETENEDOR DE MOTOR B-08 | Correctivo | Mecanico | EMILIO SIGUENZA | 1 | 1.5 |  | 2026-09-01 | 1 | SE CAMBIARON RETENEDORES DE MOTOR | CERRADO
TRP PAST A SEC | CAMBIO DE RETENEDOR DE MOTOR B-36 | Correctivo | Mecanico | EMILIO SIGUENZA | 1 | 1.5 |  | 2026-09-01 | 1 | SE CAMBIARON RETENEDORES DE MOTOR | CERRADO
TRP DESENCA A LAVCAJ | CAMBIO DE RETENEDOR DE MOTOR C-06 | Correctivo | Mecanico | EMILIO SIGUENZA | 1 | 1.5 |  | 2026-09-01 | 1 | SE CAMBIARON RETENEDORES DE MOTOR | CERRADO
Lavadora de botellas | REVISION DE GRASA EN CUNAS DE R1 AL R5 | Preventivo | Mecanico | NESTOR RIVERA | 1 | 5 |  | 2026-09-01 | 1900-01-10 | SE REVISARON CUNAS DE BALEROS POR TEMAS DE LUBRICACION ENCONTRADO EL BALERO #30 CON POCO LUBRICANTE Y CONTAMINACION DE SODA. SE BAJA CHUMACERA PARA HACER CAMBIO DE BALERO Y SE LE PONEN TAPONES A LA CHUMACERA POR QUE NO SE LE HABIAN COLOCADO. NO HABIA RETENEDOR 100X120X10 SE DEJO CON EL MISMO RETENEDOR Y SE HACE LUBRICACION MANUAL | CERRADO
Etiquetadora | LUBRICACION MANUAL CENTRALIZADA | Preventivo | Mecanico | NESTOR RIVERA | 1 | 3 |  | 2026-09-01 | 1900-01-02 | SE REALIZO LIMPIEZA Y LUBRICACION DE CILINDROS DE TRASNFERENCIA DE SUPREMA, TORNILLO SINFIN, HUSILLOS, SE VERIFICARON Y ENGRASARON LOS PUNTOS DE LUBRICACION CENTRALIZADA | CERRADO
Lavadora de botellas | MONTAJE DE BOMBA DE PREENJUAGUE | Correctivo | Mecanico | JULIO QUISQUI | 1 | 1 |  | 2026-09-01 | 1 | SE MONTO BOMBA DE PREENJUAGUE | CERRADO
Lavadora de botellas | CONEXION DE BOMBA DE PREENJUAGUE | Correctivo | Electricista | FERNANDO CONTRERAS | 1 | 0.5 |  | 2026-09-01 | 0.5 | SE CONECTO BOMBA Y SE PROBO SENTIDO DE GIRO | CERRADO
Despaletizadora Caja | REVISION Y AJUSTE DE FRENO MOTORREDUCTOR DE ELEVACION | Preventivo | Mecanico | JEREMIAS MIRANDA | 2 | 3 |  | 2026-09-07 | 1900-01-03 | SE CAMBIO FRENO DE MOTOR DE ELEVACION CABEZAL A 0.2MM, SE CALIBRO FRENO DE MOTOR ELEVACION DE CENTRADOR A 0.20MM | CERRADO
Despaletizadora Botella | REVISION Y AJUSTE DE FRENO MOTORREDUCTOR DE ELEVACION | Preventivo | Mecanico | JEREMIAS MIRANDA | 2 | 3 |  | 2026-09-07 | 1900-01-03 | SE CALIBRO FRENO DE MOTOR DE ELEVACION DE CABEZAL A 0.20MM | CERRADO
Despaletizadora Caja | REVISION y LIMPIEZA DE RECTIFICADOR | Preventivo | Electricista | FERNANDO CONTRERAS | 1 | 2 |  | 2026-09-07 | 1899-12-31 | SE REVISO RECTIFICADOR Y SE ENCUENTRA BIEN. SE LIMPIO CON LIMPIADOR DE CONTACTOS | CERRADO
Despaletizadora Botella | REVISION y LIMPIEZA DE RECTIFICADOR | Preventivo | Electricista | FERNANDO CONTRERAS | 1 | 2 |  | 2026-09-07 | 1899-12-31 | SE REVISO RECTIFICADOR Y SE ENCUENTRA BIEN. SE LIMPIO CON LIMPIADOR DE CONTACTOS | CERRADO
Encajonadora | REVISION y LIMPIEZA DE RECTIFICADOR | Preventivo | Electricista | FERNANDO CONTRERAS | 1 | 2 |  | 2026-09-07 | 1899-12-31 | SE REVISO RECTIFICADOR Y SE ENCUENTRA BIEN. SE LIMPIO CON LIMPIADOR DE CONTACTOS | CERRADO
Desencajonadora | REVISION y LIMPIEZA DE RECTIFICADOR | Preventivo | Electricista | FERNANDO CONTRERAS | 1 | 2 |  | 2026-09-07 | 1899-12-31 | SE REVISO RECTIFICADOR Y SE ENCUENTRA BIEN. SE LIMPIO CON LIMPIADOR DE CONTACTOS | CERRADO
Lavadora de Botellas | REFORZAMIENTO DE GUIAS CURVAS DE ENTRADA | Preventivo | Mecanico | MELVIN OLIVORIO / DANIEL MARROQUIN | 2 | 3.3333 |  | 2026-09-07 | 1900-01-04 09:36 | SE SOLDARON Y REFORZÓ GUIAS DE ENTRADA DE LAVADORA DE BOTELLAS | CERRADO
TRP PAST A ETQ | REALIZAR CASTIGADERA A EJE DE MOTORES DE TRANSPORTE | Preventivo | Mecanico | NESTOR RIVERA | 1 | 9 |  | 2026-09-07 | 1900-01-03 | SE REALIZARON CASTIGADERAS EN TODOS LOS TRAMOS | CERRADO
TRP ETQ A ENCA | REALIZAR CASTIGADERA A EJE DE MOTORES DE TRANSPORTE | Preventivo | Mecanico | MELVIN OLIVORIO | 1 | 0.75 |  | 2026-09-07 |  | NO SE REALIZO POR FALTA DE TIEMPO | REPROGRAMAR
TRP ENCA A PLT | REALIZAR CASTIGADERA A EJE DE MOTORES DE TRANSPORTE | Preventivo | Mecanico | MELVIN OLIVORIO | 1 | 6 |  | 2026-09-21 | 5 | Hay que colocar un seguro omega en un eje y se aorovecho a limpiar housing de cada motor. | CERRADO
Pasteurizador | INSPECCION DE ESTADO DE GRASA Y PUNTOS DE LUBRICACION | Preventivo | Mecanico | TRICOMBUS | 1 | 6 |  | 2026-09-07 |  | SE REALIZO POR PARTE DE TRICOMBUS Y SE REVISARON PUNTOS DE LUBRICACION DE LAVADORA | CERRADO
MEZANINE | LIMPIEZA DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE PANELES ELECTRICOS | Correctivo | Electricista | RENÉ RODRIGUEZ | 2 | 2 |  | 2026-09-07 | 1900-01-01 | SE REALIZO LIMPIEZA DEL AIRE ACONDICIONADO DEL PANEL DE LA LAVADORA DE BOTELLAS | CERRADO
TRANSPORTE CAJAS | ROTULACION DE CABLEADO SEGUN BOBINAS DE MOTORES ELECTRICOS | Preventivo | Electricista | ANDREA CASTRO | 1 | 7.3333 |  | 2026-09-07 | 1900-01-06 |  | CERRADO
Despaletizadora 150 | LIMPIEZA E INSPECCION DE CONECTORES DE SENSORES Y FOTOCELDAS | Preventivo | Electricista | RENÉ RODRIGUEZ | 1 | 1 |  | 2026-09-07 | 1899-12-31 | SE REALIZO LIMPIEZA DE SENSORES Y CONECTORES CON LA AYUDA DEL OPERADOR | CERRADO
Despaletizadora 300 | LIMPIEZA E INSPECCION DE CONECTORES DE SENSORES Y FOTOCELDAS | Preventivo | Electricista | RENÉ RODRIGUEZ | 1 | 1 |  | 2026-09-07 | 1899-12-31 | SE REALIZO LIMPIEZA DE CONECTORES Y SENSORES CON LA AYUDA DEL OPERADOR | CERRADO
Paletizadora | LIMPIEZA E INSPECCION DE CONECTORES DE SENSORES Y FOTOCELDAS | Preventivo | Electricista | RENÉ RODRIGUEZ | 1 | 1 |  | 2026-09-07 | 1899-12-31 | SE REALIZO LIMPIEZA DE SENSORES Y CONECTORES CON LA AYUDA DEL OPERADOR | CERRADO
Lavadora de Botellas | REVISION DE BOLSA DE CADENA DE TRACCION PRINCIPAL | Correctivo | Mecanico | JULIO QUISQUI / EMILIO SIGUENZA | 2 | 9 |  | 2026-09-07 | 1900-01-08 | TANQUE 4 SE ENCONTRÓ UNA BOLSA QUE HAY QUE DISTRIBUIR, SE TENSÓ A 29CM LA DISTANCIA DE DOS TENSORES | CERRADO
TRP ENCA A PLT | REALIZAR CASTIGADERA A EJE DE MOTORES DE TRANSPORTE C15 - C20 | Preventivo | Mecanico | MELVIN OLIVORIO | 1 | 3.75 |  | 2026-09-07 | 1900-01-02 | SE REALIZO AL C15 Y C16 QUEDAN PENDIENTES LOS DEMAS MOTORES | CERRADO
TRANSPORTE | COLOCACION DE CONECTORES IP69 EN SENSORES DE BALANCINES | Preventivo | Electricista | RENÉ RODRIGUEZ | 1 | 2 |  | 2026-09-07 | 1900-01-06 | SE REEMPLAZARON LOS CONECTORES | CERRADO
Inspector de envase | CAMBIO DE FILTROS POLARIZADORES DEL EBI | Preventivo | [5 empty] | 2026-10-05 |  |  | ABIERTO
TRP PAST A ETQ | COLOCARLE VARILLA ROSCADA PARA AJUSTE DE FORMATO | Preventivo | [5 empty] | 2026-10-05 |  |  | ABIERTO
TRP LAVBOT A EBI | COLOCAR CASTIGADERA A MOTORES DEL B09 AL B17 | Preventivo | Mecanico | JULIO QUISQUI | 1 | 6 |  | 2026-09-21 | 5 | SE LE REALIZARON CASTIGADERAS A MOTORES Y SE LIMPIARON CHUMACERAS Y GUARDAS DE CHUMACERAS | CERRADO
TRP LLEN A PAST | CAMBIAR PERNOS POR REMACHES DE GUIAS HORIZONTALES | Preventivo | Operación |  | 1 | 4 |  | 2026-09-18 |  |  | ABIERTO
TRP PAST A ETQ | CAMBIAR PERNOS POR REMACHES DE GUIAS HORIZONTALES | Preventivo | Operación |  | 1 | 4 |  | 2026-09-18 |  |  | ABIERTO
Lavadora de Botellas | MANTENIMIENTO A MOTOR CEPILLO #2 | Correctivo | TALLER EXT |  |  |  |  | 2026-09-18
Lavadora de Botellas | MANTENIMIENTO A CANASTOS TORCIDOS | Preventivo | Mecanico | MELVIN OLIVORIO | 1 | 2 |  | 2026-09-18 |  |  | ABIERTO
Etiquetadora | SINCRONIZACION CON TORNILLO SINFIN Y ESTRELLA DE ENTRADA | Preventivo | Mecanico | MELVIN OLIVORIO | 2 | 5 |  | 2026-10-01 |  |  | ABIERTO
Lavadora de Botellas | CAMBIO DE RETENEDORES R1 Y R2 POR FUGA | Correctivo | [5 empty] | 2026-10-05
Paletizadora | ORDENAMIENTO DE CABLE DE PISTON NEUMATICO MESA DE CARGA | Correctivo | Electricista | ANDREA C. | 1 | 1.5 |  | 2026-10-12
Paletizadora | REVISIÓN DE NIVEL DE ACEITE DE MOTOR DE CORTINA Y TRASLACION CABEZAL | Preventivo | Electricista | NESTOR RIVERA | 1 | 1.5 |  | 2026-09-21 | 1 | Se revisó nivel de aceite y no se encuentran fugas y el aceite en buen estado | CERRADO
Paletizadora | REVISIÓN DE NIVEL DE ACEITE DE MOTOR DE ELEVACION | Preventivo | Electricista | NESTOR RIVERA | 1 | 4 |  | 2026-09-21 | 3 | Se revisó nivel de aceite y no se encuentran fugas y el aceite en buen estado | CERRADO
Despaletizadora 300 | REVISIÓN DE NIVEL DE ACEITE DE MOTOR DE ELEVACION | Preventivo | Electricista | MELVIN OLIVORIO | 1 | 2 |  | 2026-10-01 |  |  | ABIERTO
Despaletizadora 300 | REVISIÓN DE NIVEL DE ACEITE DE MOTOR DE TRASLACION HORIZONTAL | Preventivo | Mecanico | MELVIN OLIVORIO | 1 | 0.75 |  | 2026-10-01 |  |  | ABIERTO
Pasteurizador | CAMBIO DE SENSORES DE ENTRADA DE PASTEURIZADOR | Preventivo | Electricista | RENE RODRIGUEZ | 1 | 2 |  | 2026-09-21 |  | Hay que modificar la base del sensor para poder cambiarlo por ende es necesario reprogramarlo | REPROGRAMAR
Lavadora de Botellas | REVISION DE CONECTORES, SONDAS Y CONEXIONES DE SENSORES TEMP | Preventivo | Electricista | FERNANDO CONTRERAS | 1 | 3 |  | 2026-09-21 | 3 | SE LIMPIARON SENSORES Y CONECTORES | CERRADO
Lavadora de Botellas | REVISION DE CONECTORES, SONDAS Y CONEXIONES DE SENSORES DE NIVEL | Preventivo | Electricista | FERNANDO CONTRERAS | 1 | 3 |  | 2026-09-21 | 3 | SE LIMPIARON SENSORES Y CONECTORES | CERRADO
Pasteurizador | REVISION DE CONECTORES, SONDAS Y CONEXIONES DE SENSORES DE NIVEL | Preventivo | Electricista | RENE RODRIGUEZ | 1 | 2 |  | 2026-09-21 | 3 | SE LIMPIARON SENSORES Y CONECTORES | CERRADO
Pasteurizador | REVISION DE CONECTORES, SONDAS Y CONEXIONES DE SENSORES TEMP | Preventivo | Electricista | RENE RODRIGUEZ | 1 | 2 |  | 2026-09-21 | 3 | SE LIMPIARON SENSORES Y CONECTORES | CERRADO
Etiquetadora | CREACION DE RECETA Y ESTANDAR DE SUPREMA ROJA 330ML | Preventivo | Automatización | ANDREA CASTRO | 1 | 4 |  | 2026-09-21 | 3 | Se creo la receta pero no se ajusto la inspección, es necesario etiquetar las botellas para ajustar la inspección | CERRADO
Lavadora de Botellas | MONTAJE DE MOTOR DE CEPILLO TK #2 | Correctivo | Mecanico | JEREMIAS MIRANDA | 1 | 1 |  | 2026-09-21 | 1 | SE REALIZO MONTAJE DE MOTOR DE CEPILLO TK#2 | CERRADO
Lavadora de botellas | ENDEREZADO DE 3 CANASTOS TORCIDOS | Correctivo | Mecanico | MELVIN OLIVORIO | 2 | 2 |  | 2026-10-01 |  |  | ABIERTO
TRP LAV EBI | FABRICACION DE BANDEJA RECOLECTORA DE LUBRICACION TRAMO SALIDA LAVADORA | Correctivo | Mecanico | Melvin Olivorio | 1 | 6 |  | 2026-09-24 |  |  | ABIERTO
TRP PAST A ETQ | LIMPIEZA DE CANALETA ELECTRICA TRAMO PAST A ETQ | Preventivo | Electricista | Fernando Contreras | 1 | 3 |  | 2026-09-24 |  |  | ABIERTO
TRP ETQ A ENCA | LIMPIEZA DE CANALETA ELECTRICA TRAMO ETQ A ENCA | Preventivo | Electricista | Jeremias Miranda | 1 | 3 |  | 2026-09-24 |  |  | ABIERTO
Paletizadora | LIMPIEZA DE PANEL ELECTRICO Y RE APRETE DE CONEXIONES | Preventivo | Electricista | Jeremias Miranda | 1 | 2 |  | 2026-09-24 |  |  | ABIERTO
Despaletizadora 300 | LIMPIEZA DE PANEL ELECTRICO Y RE APRETE DE CONEXIONES | Preventivo | Electricista | Jeremias Miranda | 1 | 2 |  | 2026-09-24 |  |  | ABIERTO
Lavadora de Botellas | RE ORDENAMIENTO DE PANEL DE CONTROL SOBRE LAVADORA | Preventivo | Electricista | Andrea Castro | 1 | 8 |  | 2026-09-24 |  |  | ABIERTO
Llenadora | LIMPIEZA DE PANEL ELECTRICO Y RE APRETE DE CONEXIONES | Preventivo | Electricista | Fernando Contreras | 1 | 3 |  | 2026-09-24 |  |  | ABIERTO
Lavadora de botellas | INSPECCIÓN EN LAVADORA DE BOTELLAS | Preventivo | Mecanico | JULIO QUISQUI | 1 | 8 |  | 2026-09-24 |  |  | ABIERTO
Lavadora de Botellas | DESATASCO DE MALLLA EXTRACTOR 2 | Correctivo | Mecanico | Nestor Rivera | 2 | 3 |  | 2026-09-25 |  |  | ABIERTO
Lavadora de Botellas | REPARACION DE BARRA DE SODA | Correctivo | Mecanico | Melvin Olivorio | 1 | 2 |  | 2026-09-25 |  |  | ABIERTO
Bascula envasado | REPARACION DE DISPLAY DE BASCULA | Correctivo | Mecanico | Melvin Olivorio | 1 | 1 |  | 2026-09-25 |  |  | ABIERTO
TRP DESENCA A LAVCAJ | LIMPIEZA DE CANALETA ELECTRICA TRAMO DESENCA A LAVCAJ | Preventivo | Electricista | Fernando Contreras | 1 | 5 |  | 2026-09-25 |  |  | ABIERTO
Lavadora de Botellas | APOYO A MOVIMIENTO DE MALLA EXTRACTOR 2 | Preventivo | Electricista | Rene Rodriguez | 1 | 3 |  | 2026-09-25 |  |  | ABIERTO
Inspector de envase | CAMBIO DE FAJA TRANSPORTA BOTELLAS | Preventivo | Operador | FERNANDO CHÁVEZ | 1 | 0.5 |  | 2026-09-30 |  |  | ABIERTO
TRP DPL CAJA A DESENCA | LIMPIEZA E INSPECCION DE CADENAS, SPROCKETS Y MOTORES DE TRANSPORTE | Preventivo | Operador |  | 2 | 3 |  | 2026-09-30 |  |  | ABIERTO
TRP DESENCA A LAVBOT | LIMPIEZA E INSPECCION DE CADENAS, SPROCKETS Y MOTORES DE TRANSPORTE | Preventivo | Operador |  | 2 | 3 |  | 2026-09-30 |  |  | ABIERTO
TRP DESENCA A LAVCAJ | LIMPIEZA E INSPECCION DE CADENAS, SPROCKETS Y MOTORES DE TRANSPORTE | Preventivo | Operador |  | 2 | 3 |  | 2026-09-30 |  |  | ABIERTO
TRP LAVBOT A EBI | LIMPIEZA E INSPECCION DE CADENAS, SPROCKETS Y MOTORES DE TRANSPORTE | Preventivo | Operador |  | 2 | 3 |  | 2026-09-30 |  |  | ABIERTO
TRP EBI A LLEN | LIMPIEZA E INSPECCION DE CADENAS, SPROCKETS Y MOTORES DE TRANSPORTE | Preventivo | Operador |  | 2 | 3 |  | 2026-09-30 |  |  | ABIERTO
TRP LLEN A PAST | LIMPIEZA E INSPECCION DE CADENAS, SPROCKETS Y MOTORES DE TRANSPORTE | Preventivo | Operador |  | 2 | 4 |  | 2026-09-30 |  |  | ABIERTO
TRP PAST A SECADOR | LIMPIEZA E INSPECCION DE CADENAS, SPROCKETS Y MOTORES DE TRANSPORTE | Preventivo | Operador |  | 2 | 4 |  | 2026-09-30 |  |  | ABIERTO
TRP SECADOR A ETQ | LIMPIEZA E INSPECCION DE CADENAS, SPROCKETS Y MOTORES DE TRANSPORTE | Preventivo | Operador |  | 2 | 3 |  | 2026-09-30 |  |  | ABIERTO
TRP ETQ A ENCA | LIMPIEZA E INSPECCION DE CADENAS, SPROCKETS Y MOTORES DE TRANSPORTE | Preventivo | Operador |  | 2 | 3 |  | 2026-09-30 |  |  | ABIERTO
TRP ENCA A PALET | LIMPIEZA E INSPECCION DE CADENAS, SPROCKETS Y MOTORES DE TRANSPORTE | Preventivo | Operador |  | 2 | 3 |  | 2026-09-30 |  |  | ABIERTO
TRP LAVCAJ A ENCA | LIMPIEZA E INSPECCION DE CADENAS, SPROCKETS Y MOTORES DE TRANSPORTE | Preventivo | Operador |  | 2 | 3 |  | 2026-09-30 |  |  | ABIERTO
Llenadora | LIMPIEZA E INSPECCION DE SISTEMA DE ACCIONAMIENTO PRINCIPAL #57 | Correctivo | Operador | MOISES NAVAS | 1 | 3 |  | 2026-10-01 |  |  | ABIERTO
Llenadora | CAMBIO DE HABAS CONICAS #218 | Correctivo | Operador | MOISES NAVAS | 1 | 2 |  | 2026-10-01 |  |  | ABIERTO
Encajonadora | REPARACION DE CANALETA ELECTRICA #209 | Correctivo | Mecanico | MELVIN OLIVORIO | 1 | 2 |  | 2026-10-01 |  |  | ABIERTO
Lavadora de botellas | REPARACION DE FUGA DE PRESOSTATO DANFOSS #178 | Correctivo | Mecanico | NESTOR RIVERA | 1 | 0.5 |  | 2026-09-30 |  |  | ABIERTO
Lavadora de botellas | QUITAR TOPE CERCA DE PLATAFORMA DE BARRAS DE ENJUAGUE FINAL #202 | Correctivo | Mecanico | MELVIN OLIVORIO | 1 | 0.5 |  | 2026-09-30 |  |  | ABIERTO
Pasteurizador | COLOCACION DE TAPADERA DE CANALETA ELECTRICA #205 | Correctivo | Mecanico | NESTOR RIVERA | 1 | 2 |  | 2026-09-30 |  |  | ABIERTO
TRP RECHAZO | REPARAR FUGA DE ACEITE EN MOTOR B44 #190 | Correctivo | Mecanico | MELVIN OLIVORIO | 1 | 1 |  | 2026-09-30 |  |  | ABIERTO
TRP ENCA A PALET | REPARAR FUGA DE ACEITE EN MOTOR C18 #173 | Correctivo | Mecanico | MELVIN OLIVORIO | 1 | 1 |  | 2026-09-30 |  |  | ABIERTO
Llenadora | ELIMINAR SISTEMA INTERLOCKS DE CONTACTOS K342 - K302 | Correctivo | Electricista | FERNANDO CONTRERAS | 1 | 1 |  | 2026-09-30 |  |  | ABIERTO
Despaletizadora 300 | LIMPIEZA E INSPECCION DE CONECTORES DE SENSORES DE EQUIPO | Preventivo | Electricista | FERNANDO CONTRERAS | 1 | 1 |  | 2026-09-30 |  |  | ABIERTO
Paletizadora | LIMPIEZA E INSPECCION DE CONECTORES DE SENSORES DE EQUIPO | Preventivo | Electricista | FERNANDO CONTRERAS | 1 | 1 |  | 2026-09-30 |  |  | ABIERTO
Encajonadora | LIMPIEZA E INSPECCION DE CONECTORES DE SENSORES DE EQUIPO | Preventivo | Electricista | RENE RODRIGUEZ | 1 | 1 |  | 2026-09-30 |  |  | ABIERTO
Desencajonadora | LIMPIEZA E INSPECCION DE CONECTORES DE SENSORES DE EQUIPO | Preventivo | Electricista | RENE RODRIGUEZ | 1 | 1 |  | 2026-09-30 |  |  | ABIERTO
Inspector de envase | LIMPIEZA E INSPECCION DE CONECTORES DE SENSORES DE EQUIPO | Preventivo | Electricista | ANDREA CASTRO | 1 | 4 |  | 2026-10-01 |  |  | ABIERTO
Llenadora | LIMPIEZA E INSPECCION DE CONECTORES DE SENSORES DE EQUIPO | Preventivo | Electricista | ANDREA CASTRO | 1 | 4 |  | 2026-10-01 |  |  | ABIERTO
Lavadora de botellas | RECORTE DE ESLABONES MALLA #2 | Correctivo | Mecanico | EMILIO S. / NESTOR R. | 1 | 11 |  | 2026-10-05 |  | SE RECORTO ESLABONES Y SE REALIZO MONTAJE DE MALLA | CERRADO
Lavadora de botellas | CAMBIO DE GUIAS DE DESLIZAMIENTO TANQUE #2 | Correctivo | Mecanico | EMILIO S. / NESTOR R. | 1 | 11 |  | 2026-10-05 |  | SE CAMBIARON GUIAS DE DESLIZAMIENTO | CERRADO
MEZANINE | LIMPIEZA DE TODOS LOS A/C DE PANELES ELECTRICOS | Correctivo | Electricista | RENE RODRIGUEZ | 1 | 8.5 |  | 2026-10-01 |  |  | ABIERTO
TRANSPORTE BOTELLA | LIMPIEZA E INSPECCION DE CONECTORES DE SENSORES DE BALANCINES | Preventivo | Electricista | FERNANDO CONTRERAS | 1 | 4 |  | 2026-10-01 |  |  | ABIERTO
TRANSPORTE CAJA | LIMPIEZA E INSPECCION DE CONECTORES DE FOTOCELDAS | Preventivo | Electricista | FERNANDO CONTRERAS | 1 | 4 |  | 2026-10-01
Lavadora de botellas | REALIZAR CONEXION FORMAL DE ETHERNET PARA EWON | Preventivo | Electricista | FERNANDO C. / RENE R. | 2 | 9 |  | 2026-10-05 |  | SE HIZO CONEXION FORMAL DEL EWON MEDIANTE CANALETA ELECTRICA | CERRADO
Llenadora | LIMPIEZA DE GRASA DEBAJO DE LLENADORA #57 | Preventivo | Mecanico | JEREMIAS MIRANDA | 1 | 3 |  | 2026-10-05 |  | PONER ATENCION A FAJAS DE TRACCION PARTE INFERIOR DE CARRUSEL | CERRADO
TRP DPL CAJA A DESENCA | REALIZAR CASTIGADERA DEL C01 AL C05 | Preventivo | Mecanico | JULIO QUISQUI | 1 | 4 |  | 2026-10-05 |  | SE REPROGRAMAN POR INCAPACIDAD | REPROGRAMAR
Despaletizadora 300 | #67 — Limpieza general y lubricación de cadenas y sistema de transmisión | Preventivo | Mecanico | JULIO QUISQUI | 1 | 2 |  | 2026-10-05 |  | SE REPROGRAMAN POR INCAPACIDAD | REPROGRAMAR
Pasteurizador | #205 — Instalación de tapaderas | Preventivo | Mecanico | MELVIN OLIVORIO | 1 | 4 |  | 2026-10-05 |  |  | REPROGRAMAR
TRP ENCA A PLT | Reparación de canaletas electricas tramo debajo mezanine | Correctivo | Mecanico | MELVIN OLIVORIO | 1 | 3 |  | 2026-10-05 |  |  | REPROGRAMAR
Encajonadora | #158 — Ej: frenos de enca y desenca | Preventivo | Mecanico | NESTOR R. | 1 | 2 |  | 2026-10-08 |  |  | ABIERTO
Desencajonadora | #158 — Ej: frenos de enca y desenca | Preventivo | Mecanico | NESTOR R. | 1 | 2 |  | 2026-10-08 |  |  | ABIERTO
Paletizadora | LIMPIEZA E INSPECCION DE SENSORES TRP TARIMAS - #211 | Preventivo | Electricista | FERNANDO C. | 1 | 1 |  | 2026-10-12 |  |  | ABIERTO
Despaletizadora 300 | LIMPIEZA E INSPECCION DE SENSORES TRP TARIMAS - #211 | Preventivo | Electricista | FERNANDO C. | 1 | 1 |  | 2026-10-12 |  |  | ABIERTO
Lavadora de cajas | #208 — Reordenamiento de cableado Ecolab | Correctivo | Electricista | ANDREA C. | 1 | 5 |  | 2026-10-08 |  |  | ABIERTO
Llenadora | ORDENAMIENTO DE CABLE EN PANEL DE TAPAS - #193 | Preventivo | Electricista | RENE R. | 1 | 5 |  | 2026-10-08 |  |  | ABIERTO
Lavadora de botellas | #243 — Fuga en bomba de soda de tk1 | Correctivo | Mecanico | EMILIO S. | 1 | 1 |  | 2026-10-08 |  |  | ABIERTO
Lauter | Inspeccion por fugas dentro de Lauter | Correctivo | Mecanico | JEREMIAS M. | 1
Tolva de azúcar | Soldadura de tubo para tecle | Correctivo | Mecanico | JEREMIAS M. | 1
Ciclón de Silo | Mantenimiento a rodamientos y valvula rotativa | Correctivo | Mecanico | JEREMIAS M. | 1
Lavadora de botellas | REVISION Y CAMBIO DE ACEITE TURBINA EXTRACTOR #1 AL #3 | Preventivo | Mecanico | NESTOR R. / JEREMIAS M. | 2 | 3 |  | 2026-10-12 |  |  | ABIERTO
Lavadora de botellas | REVISION NIVEL DE ACEITE EN MOTOR UÑAS DE ENTRADA Y EMPUJADOR | Preventivo | Mecanico | NESTOR R. | 1 | 1.5 |  | 2026-10-12
Pasteurizador | ENDEREZADO DE PINES DE MALLA SUPERIOR E INFERIOR | Preventivo | Mecanico | JULIO Q. | 1 | 5 |  | 2026-10-12 |  |  | ABIERTO
TRP ENCA A PLT | #210 — Reparación de canaleta | Correctivo | Mecanico | EMILIO S. | 1 | 5 |  | 2026-10-12 |  |  | ABIERTO
Lavadora de botellas | #245 — Hacer tapas laterales en tanques estractores de etiketa | Correctivo | Mecanico | MELVIN O. | 1 | 3 |  | 2026-10-12 |  |  | ABIERTO
Inspector de envase | #189 — Reparación de cerradura | Correctivo | Electricista | RENE R. | 1 | 2 |  | 2026-10-12 |  |  | ABIERTO
TRP CAJA | REVISION DE FOTOCELDAS Y REFLECTIVOS | Preventivo | Electricista | FERNANDO C. | 1 | 2 |  | 2026-10-12 |  |  | ABIERTO
Llenadora | #198 — Fuga en secador | Correctivo | Electricista | RENE R. | 1 | 2 |  | 2026-10-12
Paletizadora | INSPECCION POR FUGA DE AIRE EN COMPONENTES NEUMATICOS | Preventivo | Electricista | ANDREA C. | 1 | 1.5 |  | 2026-10-12
Despaletizadora Caja | INSPECCION POR FUGA DE AIRE EN COMPONENTES NEUMATICOS | Preventivo | Electricista | ANDREA C. | 1 | 1.5 |  | 2026-10-12
Desencajonadora | INSPECCION POR FUGA DE AIRE EN COMPONENTES NEUMATICOS | Preventivo | Electricista | ANDREA C. | 1 | 1.5 |  | 2026-10-12
Encajonadora | INSPECCION POR FUGA DE AIRE EN COMPONENTES NEUMATICOS | Preventivo | Electricista | ANDREA C. | 1 | 1.5 |  | 2026-10-12
Lavadora de botellas | ENDEREZADO DE CANASTOR PORTABOTELLAS | Correctivo | Mecanico | JEREMIAS M. / JULIO Q. | 1 | 2 |  | 2026-10-12
Lavadora de botellas | Prueba1 | Correctivo | Electricista | ANDREA C. | 1 | 2 |  | 2026-10-13
Encajonadora | Prueba 2 | Correctivo | Mecanico | JULIO QUISQUI | 1 | 3 |  | 2026-10-13 |  |  | ABIERTO
Pasteurizador | Prueba 3 | Correctivo | Electricista | FERNANDO CONTRERAS | 1 | 2 |  | 2026-10-13 |  |  | CERRADO
Encajonadora | Prueba 4 | Correctivo | Mecanico | MELVIN OLIVORIO | 1 | 1 |  | 2026-10-13 |  |  | ABIERTO
Llenadora | Prueba 5 | Correctivo | Electricista | MELVIN O. | 2 | 2 |  | 2026-10-13 |  |  | CERRADO
Llenadora | Prueba 6 | Correctivo | Electricista | JULIO QUISQUI | 2 | 2 |  | 2026-10-13 |  |  | ABIERTO
Lavadora de botellas | Prueba 7 | Correctivo | Mecanico | JULIO QUISQUI | 2 | 1 |  | 2026-10-14 |  |  | CERRADO
Pasteurizador | Prueba 8 | Preventivo | Electricista | FERNANDO CONTRERAS | 2 | 1 |  | 2026-10-14 |  |  | ABIERTO
Encajonadora | prueba 9 | Correctivo | Mecanico | JEREMIAS M. | 1 | 2 |  | 2026-10-14 |  |  | CERRADO
Lavadora de botellas | prueba 10 | Correctivo | Mecanico | EMILIO S. | 1 | 2 |  | 2026-10-14 |  |  | ABIERTO
Encajonadora | prueba 11

## Paros_MTTR_MTBF
Equipos |  | Mecánica |  | Eléctrica |  | Automatización |  | Instrumentación
Descripción | Horas de operación | Tiempo | Ocurr | Tiempo2 | Ocurr3 | Tiempo5 | Ocurr6 | Tiempo8 | Ocurr9
Trp botellas (PAST/SECADOR BOT) L501 | 91.7 | 6.4 | 26 | 3.28 | 5 | 4.4 | 20
Lavadora de Botellas L501 | 91.7 | 0.7 | 2 |  |  | 4.25 | 19
Llenadora L501 | 91.7 | 2.3 | 10 | 2.93 | 3
Encajonadora L501 | 91.7 | 1.61 | 4
Pasteurizadora L501 | 91.7 | 0.25 | 1
Trp Bot(LAV.BOT/INSP.) L501 | 91.7 | 0.25 | 1
Video Jet No.1 L501 | 91.7 | 1.28 | 8
Coronadora L501 | 91.7 |  |  | 0.25 | 1
Trp botellas (Llenadora/PAST.) L501 | 91.7 |  |  |  |  | 0.15 | 1
Despaletizadora de Bulk L501 | 91.7 |  |  | 0.1 | 1

## Configuracion
Variable | Valor
Horas Operación Mes | 91.7
Meta MTTR | 1
Meta MTBF | 12
Meta Disponibilidad | 95

## Horarios Técnicos
[5 empty] | Viernes 5/6/2026 | Sábado 6/6/2026 | Domingo 7/6/2026
[5 empty] | 6:00 - 14:00 | DD | DD
[5 empty] | 6:00 - 14:00 | DD | DD
[5 empty] | 10:00 - 18:00 | DD | DD
[6 empty] | DD | DD
[6 empty] | DD | DD
Nestor Rivera |  |  | 18:00 - 6:00 | 18:00 - 6:00 | 18:00 - 6:00 | DD | DD
René Rodriguez |  |  | 18:00 - 6:00 | 18:00 - 6:00 | 18:00 - 6:00 | DD | DD
Samuel Cruz | Incapacidad | Incapacidad | Incapacidad | Incapacidad | Incapacidad | DD | DD
Rafael Carrillo | 8:00 - 16:00 | 6:00 - 18:00 | 6:00 - 18:00 | 6:00 - 18:00 |  | DD | DD
Bryan Iglesias | 8:00 - 12:00 |  | 18:00 - 6:00 | 18:00 - 5:00 | 18:00 - 6:00 | DD | DD
Semana 30 | Lunes 1/6/2026 | Martes 2/6/2026 | Miércoles 3/6/2026 | Lunes 20/07/26 | Equipo |  |  | Actividad
Robin Guardado | 9:00 - 18:00 | 8:00 - 17:00 | 8:00 - 17:00 | 8:00 - 12:00 | LLENADORA |  |  | Lubricación y mantenimiento autonomo
Edwin Carcamo | 9:00 - 18:00 | 8:00 - 17:00 | 8:00 - 17:00 | 8:00 - 12:00 | ETIQUETADORA |  |  | Lubricación y mantenimiento autonomo
Daniel Marroquin | 9:00 - 18:00 | 8:00 - 17:00 | 8:00 - 17:00 | 8:00 - 14:00 | LAVADORA DE BOT |  |  | Mantenimiento autonomo y trabajos con técnicos San Martin
Marlon Vasquez | 9:00 - 17:00 | 6:00 - 18:00 | 6:00 - 18:00 | 8:00 - 14:00 | LAVADORA DE BOT |  |  | Mantenimiento autonomo y trabajos con técnicos San Martin
Selvin Fortin | 9:00 - 17:00 | 6:00 - 18:00 | 6:00 - 18:00 | 8:00 - 14:00 | LAVADORA DE BOT |  |  | Mantenimiento autonomo y trabajos con técnicos San Martin

## DB DATOS
|  |  | Estatus | Cuenta de Estatus
EJECUTOR | Suma de Tiempo estimado (h) |  | Abierto | 8
ANDREA C. | 7.5 |  | (en blanco)
NESTOR R. | 4.5 |  | Total general | 8
FERNANDO C. | 4
RENE R. | 4
EMILIO S. | 5
JULIO Q. | 5 |  |  |  |  | Total Ordenes Programadas | Ordenes completadas (Cerradas) | Ordenes Pendientes
MELVIN O. | 3
Total general | 33 |  |  |  |  | 8 | #REF! | 8
|  | Cuenta de Estatus | Estatus
|  | Personal | Abierto | (en blanco) | Total general
|  | Electricista | 50% | 0% | 50%
|  | Mecanico | 50% | 0% | 50% | % Cumplimiento de Plan
|  | Total general | 100% | 0% | 100%
#REF!
0%
0%
0%
Cuenta de Estatus | Estatus
Máquina | Abierto | (en blanco) | Total general
Desencajonadora
Despaletizadora 300 | 1 |  | 1
Encajonadora
Inspector de envase | 1 |  | 1
Lavadora de botellas | 2 |  | 2
Llenadora
Paletizadora | 1 |  | 1
Pasteurizador | 1 |  | 1
TRP ENCA A PLT | 1 |  | 1
Despaletizadora Caja
TRP CAJA | 1 |  | 1
Total general | 8 |  | 8
Tipo | Cuenta de Tipo
Correctivo | 39.58%
Mejora | 1.042%
N/A | 1.042%
Preventivo | 58.33%
(en blanco) | 0%
Total general | 100%

## Hoja3 (hidden)
Tener consumibles a la mano antes del mantenimiento para entregar para no perder tiempo recolectando
Tener repuestos cargados a la orden de trabajo y listos para recolectar
Las ordenes deben de ir firmadas por supervisor mantenimiento y aceptación de supervisor de envasado
Las ordenes deben de llevar la descripción del trabajo hecho por los operadores y técnicos de mantenimiento
Se entregan ordenes a los supervisores y ellos deben de hacer la gestión del tiempo de ejecución y asignación de ordenes
Nadie de mantenimiento se retira si no se han probado los equipos junto con operador
Se debe de respetar la programación designada para CADA OPERADOR

## Hoja1 (hidden)
Máquinas | Asignación | Estatus
Despalet 300 | Electricista | Abierto | MTBF | 1.66
Despalet 150 | Mecánico | Cerrado
Desecajonadora | Operador |  | Eficiencia | 5.2607e-05
Lavadora de botellas
Lavadora de cajas
Inspector
Llenadora
Pasteurizador
Etiquetadora
Inspector de etiqueta
Encajonadora
Palet
Transporte

## Dashboard Post-Mtto (hidden)
REPORTE POST-MANTENIMIENTO
Julio 2026 - Resumen de Cumplimiento
📊 INDICADORES CLAVE DE CUMPLIMIENTO
Total Órdenes Programadas |  |  | Órdenes Ejecutadas (Cerradas) |  |  | Órdenes Pendientes
678 |  |  | 356 |  |  | 322
⭐ % CUMPLIMIENTO DEL PLAN |  |  | 📋 RESUMEN POR ESTATUS
52.51% |  |  | Estatus | Cantidad | % del Total | Barra
|  |  | ✅ Cerrado | 356 | 52.51% | ███████████
|  |  | 🔴 Abierto | 215 | 31.71% | ██████
|  |  | 🟡 En Proceso | 5 | 0.7375%
|  |  | ⚪ Sin Estatus | 65 | 9.587% | ██
|  |  | TOTAL | 641 | 94.54%
👷 CUMPLIMIENTO POR TIPO DE PERSONAL |  |  |  |  | 📊 CUMPLIMIENTO DEL PLAN
Personal | Programadas | Cerradas | % Cumpl. |  | Estado | Cantidad
🔧 Mecánico | 86 | 47 | 54.65% |  | Ejecutadas | 356
👨‍🔧 Operador | 263 | 144 | 54.75% |  | Pendientes | 322
⚡ Eléctrico | 156 | 89 | 57.05%
TOTAL | 505 | 280 | 55.45%
📝 CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES
• Se completaron 356 de 678 órdenes programadas
• Porcentaje de cumplimiento del plan: 53%
• Órdenes pendientes por atender: 322 (47%)
• Mayor volumen de trabajo: Operadores con 263 órdenes asignadas
Generado: 07 de julio de 2026